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铝合金铸造承包合同范本1甲方：乙方：根据平等互利的原则，甲方将 铝合金窗安装项目承包给乙方。为维护甲、乙双方的利益，特订立如下合同条款：一、材料：使用 系列，具体要求按样窗施工。二、价格：按每平方米 计算。三、质量要求：按铝合金窗标准图集施...
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甲方：
乙方：
根据平等互利的原则，甲方将 铝合金窗安装项目承包给乙方。为维护甲、乙双方的利益，特订立如下合同条款：
一、材料：使用 系列，具体要求按样窗施工。
二、价格：按每平方米 计算。
三、质量要求：按铝合金窗标准图集施工，符合铝合金施工验收标准要求，经质监站、业主、甲方验收达到优良标准，如发现质量问题，乙方无条件返工。
四、付款方式
材料、人员、机械进场后按造价付20%，把窗框全部完成后，再按造价付20%，全部竣工付造价的30%，待房子交付使用后，付造价的25%，剩余的5%作为保证金，待交房使用六个月后全部付清余款。
五、工期要求： 全部完成。 验收。
六、乙方责任
1、乙方在合同签订之前，把各种尺寸的窗绘图给甲方，经甲方总工程师认可签字后，按图施工。
2、乙方要密切和施工单位配合，要有预见性的提出要求施工单位配合的事项，否则，因此造成的质量问题及返工，乙方负责。
3、乙方在付款前，必须对工程总造价作出预算经甲方工程部核实后交公司财务作计划及付款依据。
4、乙方负责在交房前对成品、半成品的保护工作，做到交给甲方时清洁，没有破损、同时做好铝窗补缝和防漏处理等。
5、遵守安全操作规程，一切安全责任事故由乙方自己负责。
6、保质保量按期完成，否则，推迟一天，罚款500元。
7、在双方签署正式合同五天内，乙方一次性向甲方交纳人民币壹万元作为保证金，到合同终止时甲方一次性返还。
七、甲方义务
1、负责同施工单位联系，督促施工单位配合乙方施工。
2、对乙方给的设计图样审核后不得变更，否则，造成损失，甲方应该按实签证。
3、按合同条款按时向乙方支付工程款。
4、因甲方或施工单位原因造成无法施工天数，甲方应记录后，工期按耽误天数顺延。
八、未尽事宜，经甲、乙双方共同协商后，另行签订补充协议，均具同等法律效力。
此合同一式两份，甲方一份，乙方一份，双方代表签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
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销售方： (包括公司名称、责任人、责任人身份证及手机号)(简称甲方)
购买方： (包括公司名称、责任人、责任人身份证及手机号)(简称乙方)
根据《^v^合同法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经协商一致，就甲方为乙方供应铝矾土矿石事宜达成如下协议：
一、货物名称及质量标准：货物为铝矾土矿石;
质量标准，粒度≤ 500 mm，水分≤ ， 氧化铝含量AlO要求 65%以上，(小于65%每少一个点扣5元) ，铝硅比Al/Si要求 12以上，22基准封顶，(小于22每少零点一点扣5元，低于12拒付) 。
二、产地： 河南三门峡 。
三、交货地点及方式：甲方负责汽车运输至乙方矿石堆场;计量以乙方过磅为准，卸料后双方人在场取样进行化验，根据化验结果定价格。
四、供货时间： 年 8 月 10 日至 20_ 年 12 月 30 日。
五、供货数量及价格：本合同的月供货量为 吨/月以上(以双方约定为准); 货物质量合格到场含运费基准价为 620 元/吨，无特殊原因，如果甲方实际供矿质量低于合同质量标准的，则结算价格在基准价格的基础上下降 50 元/吨。
六、结算方式：甲方所供矿石按 1000 吨为一个结算批次，质量根据每车次化验结果进行加权平均，以平均结果作为结算依据。
七、违约责任：任何方不得对本合同条款擅自更改，否则履约方有权对违约方追究违约责任，违约金为上月总交易额的20%。
八、其他事项：
1.本合同有效期至 20_ 年 12 月 30 日。
2.本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。协商不成的，由乙方所在地司法机关裁决。
3.本合同一式两份，双方各执一份，由双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
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发包单位(甲方)：
承包单位(乙方)：
甲方就华园小区b栋铝合金门窗工程事宜，与乙方协商后，决定将该项目工程交由乙方承包。为明确双方责任、权利和义务，确保工程顺利进行，根据《^v^合同法》及有关文件规定，结合本工程的具体情况，双方一致商定以下条款，双方共同遵守。
第一条 工程项目、名称
1、工程项目：华园小区b栋
2、工程名称：华园小区b栋铝合金门窗、幕墙工程
3、工程地点：黄埔市黄埔区荔香路东侧
4、工 程 量：门窗幕墙约5400㎡,钢结构玻璃栏杆约918m
第二条 承包方式
1、按双方认可的铝合金门窗工程综合单价包干的方式承包包材料、包制作、包安装、包设计、包施工质量、安全生产、文明生产、施工机具的承包方式进行承包。 (不含税金、不含土建总包配合费、施工用水电费、施工用排栅和垂直运输费用及其他有关部门收取的管理费。)
2、由甲方提供现场施工用的水电、脚手架及临时仓库和现场办公室场地。
3、施工人员生活用水、用电费为每人每天1元。
4、不含门窗幕墙三项物理性能检测和其他所有相关试验及验收费用。(注:该费用由甲方承担,但由乙方负责经办申验的所有工作并保证合格)
第三条 工程(预算)总造价
1、按甲方提供的施工图预算，按工程预算书施工范围内全部工程预算总造价约 224万元(大写：贰佰贰拾肆万元整)。(工程结算以实际完成工程量结算为准)
2、工程单价及工程量：详见华园b栋铝合金门窗预算表。
注：表中“主材”含各项目中的玻璃、铝合金型材;“其它”含地弹簧、门夹、拉手、不锈钢拉索、拉索索头/固紧器、以及钢结构栏杆、屋面格栅等项目中的主钢材两点锁、不锈钢滑撑、连接件、胶、胶条、螺丝等各项目中主材未含的所有其它附件材料及制安人工费、运输费等。
第四条 工程工期
一、根据土建工程进度，合同工期定为 92 个日历天(自20_年3月1日起至20_年7月10日)。确保20_年 4 月 7日前安装窗框及钢结构，6月必须满足拆除综合脚手架的条件，20_年7 月 10日前全部完工。 ①、乙方需在20_年6月1日前完成天面装饰栏杆。 ②、乙方需在20_年6月20日前完成百叶窗安装(包括防水胶)。
③、乙方需在20_年6月30日前完成阳台落地门框安装。
④、乙方需在20_年6月30日前完成橱房门框安装。
⑤、乙方需在20_年6月30日前完成阳台栏杆安装。
⑥、乙方需在20_年7月10日前完成所有玻璃安装。二、工程工期乙方应严格按甲方项目要求及制定的《华园小区b栋塔楼20_年5月-20_年12月施工进度计划表》执行，否则按本合同第九条第二款严格执行。
三、 在施工过程中，由于不可抗力的因素被迫停工，乙方应在三日之内以书面形式通知甲方，经甲方确认后工期顺延。
第五条材料及技术标准
一、乙方负责购买合同项目内的所有材料。工程铝合金型材选用：推拉门主受力杆件壁厚不小于，非主受力杆件不小于;推拉窗主受力杆件壁厚不小于，非主受力杆件不小于;平开门主受力壁厚不小于，固定部分不小于，压线不小于;平开窗受力壁厚不小于，非主受力杆件不小于，压线不小于;百叶窗主受力杆件、百页片、百页工字槽壁厚均不小于。
二、乙方承包项目之内工程质量，铝合金门窗幕墙工程质量必须符合现行国家标准和相关行业标准。
三、为了确保工程最终质量，甲方在选择铝型材和玻璃厂家时必须同乙方一起进行综合考查。根据质量、价格、服务的情况进行筛选优质价廉的厂家。
四、由乙方采购之附属材料的说明
()玻璃胶：采用 广州市海珠区锐力粘胶 厂或相同品质的国产中性玻璃胶和优质建筑防水胶。
()密封胶条：开启扇胶条和毛条采用: “固特” 牌或“合和” 牌或相同档次厂家生产的密封胶条和毛条 ()五金配件：
①、50系列平开窗采用“ 坚朗 牌”或相同档次厂家生产的联动执手;国产优质不锈钢滑撑; ②、50系列平开门采用优质球锁;铝合金合页;
③、90系列推拉门采用“ 坚朗 牌”或相同档次厂家生产的双面勾锁;国产优质双轴滑轮。 ④、采用各种规格的螺丝、螺钉、自攻钉、射钉弹及拉钉;连接螺钉全部选用不锈钢件;铁码需镀锌处理。 ⑤、所有配件均为国产优质品。
第六条 工程验收及保修办法
1、在施工过程中，双方应派出常驻技术负责人，甲方安排 谢荣智(电话:) 负责本工程质量监督、工程协调工作;乙方安排 魏强(电话:) 负责本工程技术质量，工程协调工作。以加强联系，加强技术质量监督，发现问题及时解决，以保证工程质量及进度。
2、工程竣工验收、以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、施工图纸、建设单位和双方确定的技术要求为依据。
3、乙方提供完整的验收资料一式五份交给(甲方必须将工程铝合金型材、玻璃材料合格及有关检测资料交给乙方)总承包单位盖章后统一报质检站进行竣工验收。
4、乙方在单项工程竣工前五日将以书面形式通知甲方转告业主，如甲方不能按期进行验收，须提前通知乙方，并取得乙方同意，另订验收日期，但须承认竣工日期，不得以不验收为由拖延办理结算;若甲方在另定验收日期后7天内仍未能组织验收则视甲方默认乙方工程通过竣工验收。
5、乙方严格按双方审定的图纸施工，未经过业主和设计部门同意，单方不得修改图纸。
6、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此发生的质量和其它问题，甲方须承担由此引发的一切责任和费用，乙方不承担任何责任。
7、保修办法
①、乙方承包施工的工程，凡因材料本身或制作加工、安装所造成的质量问题，自工程验收签证之日起免费保修壹年。
②、因甲方使用及保护不当，所造成的质量问题，一年内乙方有义务维修，但费用由甲方负责。
③、按国家规定保证建筑幕墙结构性能。
第七条 工程设计变更
一、工程设计变更
1、乙方按审定图纸、说明中确定的铝合金门窗、幕墙为既定工程项目。数量、单价按双方认定的预算书所列的单价为依据，并按实际施工展开面积结算。若施工过程中需变更设计，以双方签字认可后，结算时调整。调整的办法是：增加的按实际增加，减少部分按实际减少。 ①、增加部分的项目单价在合同内有的，只需要双方确认增加的数量或在工程结算时按实际工程量结算;如增加部分的项目单价在合同内没有的，则由乙方申报工程签证单，甲方在接到签证单后7天内给予签字认可。
②、减少部分的项目如乙方已经制安完成，甲方应按减少工程量的制作费补偿。
2、因甲方的设计变更使工期发生延迟，工期顺延。因变更而造成乙方的损失，由甲方负责。
第八条 付款办法
1、工程预付款：自本合同鉴订之日起7天内，甲方支付工程款总价的约20%，作为施工组织及材料的采购费用;
2、铝合金门窗框体、栏杆进场后支付工程总价的约20%;
3、铝合金门窗框体、栏杆全部安装完成后支付工程款总价的约20%;
4、铝合金门窗固定玻璃、栏杆玻璃及填缝等全部安装完成后支付工程款总价的约10%;
5、所有铝合金门窗固定门扇、窗扇等全部安装完成后支付工程款总价的约10%;
6、工程安装完毕，甲方应组织工程验收。通过竣工验收合格，在工程竣工验收办清工程结算后二个月内，甲方按审定工程结算价付至97%。
7、自工程竣工验收之日起保修期一年，工程结算价的为保修金在保修期满一年后。
注：乙方的请款均需以书面形式申请并在当月25日前提交甲方现场项目部审核，经甲方核准的款项于次月15日内支付予乙方。
第九条 双方的权利和义务
一、乙方的权利和义务
1、深入研究、熟悉图纸，严格按照图纸及甲方的要求和相关工程规范施工。
2、加强现场管理，严格遵守施工技术操作规程，做好各项自检及验收记录，保证竣工时向甲方提交符合国家验评标准的技术资料。
3、做好施工安全工作，负责自资车辆和材料运送过程中的损失意外，自购设备机具的安全使用。
4、负责铝合金门窗框体内的水泥砂浆的填充，所用水泥和砂由甲方免费提供。
5、文明施工。每天负责做好现场的清理工作，做到工完清场。
6、保质保量，在规定的期限内，按合同的要求全面完成本工程的任务。
7、乙方必须做好安全、防火工作，遵守工地的一切规章制度，对安全防火工作负全部责任。
8、乙方不得转包或分包工程。
9、按国家有关门窗幕墙试验要求进行送验工作，并及时向甲方提交试验结果，由甲方负责所有试验费用。
二、甲方的权利和义务
1、向乙方提供本工程甲方认可的有关工程图纸一式两份及资料、说明书和施工进度计划，乙方根据甲方工期要求编制施工计划、材料供应计划。
2、在现场设施的基础上，甲方单位向乙方免费提供现场简易办公室，材料临时仓库及施工使用的脚手架、水电源、垂直运输和现场施工人员住宿工棚及就餐方便。
3、甲方负责提供合格的洞口尺寸及安装水平、垂直基准。
第十条违约责任
1、甲方未能按照合同的规定履行，出现以下情形的，工期顺延：①不按期交出施工场地、提供水、电源接驳 ②不按期支付工程款;③因工程设计变更，使已完成的工程拆改;④逾期组织验收;⑤其他甲方原因造成的原因。
2、乙方不按工期完工或因质量问题返工而逾期完工的，每段工期从逾期次日起每逾期一天，乙方须向甲方支付每天20_元违约金。
3、遇不可抗力的损失，报有关部门裁定。
第十一条附则
1、本合同正本两份，由甲、乙双方各执一份;副本两份甲、乙方各执一份。
2、本合同如有未尽事宜，在不违反合同原则的前提下可经双方协商后作合同补充条款。
3、合同一经签订，单方不能中途悔约、修改及提出不符合本合同精神的要求。如有违反，则由悔约方向守约方赔偿由此产生的一切实际损失。
4、本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工验收并付清工程款后，自然失效。
5、本合同内容如与国家、省、市有关规定和法律相抵触的，一律以国家、省、市有关规定和法律为准。
6、合同争议的解决：因本合同的履行发生的争议，由双方协商解决。协商不成的，任何一方可向乙方所在地的人民法院起诉。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_______
__年____月____日
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甲方：
乙方：
根据《^v^合同法》，甲方现将铝合金门窗工程承包给乙方施工。经双方协商达成如下条款以供双方共同履行。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包方式：
四、承包内容：该工程施工图纸规定的内容、及有关变更通知所增加的内容，包含铝合金、玻璃采购、运输、制件安装、人工费、铝合金与墙砌体的发泡胶固定等费用，所有铝合金门窗制安过程的一切费用由乙方负责(脚手架、龙门吊及门窗洞砌体修正等不在之列)。乙方提供有关材料合格证明及材料的`检验报告
五、工程量计算方式：按实际施工铝合金外框尺寸进行工程量计算。
六、数量、单价及造价：
七、质量要求：
1、材料和颜色要求详见施工图。相关变更补充说明
2、乙方必须严格按照铝合金门窗施工规范进行施工。铝门窗框安装必须牢固扎实，其水平度，垂直度，平度，对角度，扭曲度，必须符合规范，窗门扇必
须密封，不得漏光漏水，推拉顺畅自如，玻璃不得爆裂或有花痕或变色。
3、乙方必须严格执行安全施工规范施工，绝对不得违章作业否则甲方有权责令乙方停工改正，情节严重作自动退场处理。
4、在施工过程中，甲方负责跟踪和监督，乙方采购材料必须满足规定要求，因施工质量达不到要求所产生的后果由乙方负全责。甲方专管负责人 。
八、付款方式：
1、签订合同，甲方付工程总造价的 %给乙方作为定金;
2、乙方将所有铝合金门窗框安装完毕并验收通过后，甲方付工程总造价的 %给乙方作为进度款。
3、所有门窗扇及玻璃配件送达工地后，甲方支付工程总造价 %工程给乙方作为进度款。
4、所有门窗扇安装完毕并通过验收后，甲方支付工程总造价 %给乙方作为进度款。
5、全部完工，产品相关资料交清，甲方组织相关部门在 天内做好竣工验收，验收合格后，甲方再支付工程款 10 %，余 5 %工程款待甲方交付给建设方使用后一个月支付给乙方。
九、工期：自 年 月 日开工，至 年 月 日竣工，遇到人力不可抗拒之原因则应顺延工期。
十、乙方人员必须按规定进行安全技术交底后进场施工，如因乙方原因所造成安全事故由乙方负全责。
十一、一方违反合同条款而造成另一方损失的应当主动予以赔偿。
十二、本合同如有未尽事宜，双方本着友好协商原则解决。本同一式贰份，双方各执壹份。自双方签字盖章之日起生效。
甲方： 乙方：
年 月 日
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甲方：
乙方：
根据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方、乙方就“第七师130团农贸市场改扩建工程”塑钢窗、断桥隔热门制作和安装施工事项协商一致，订立协议并共同遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称：第七师130团农贸市场改扩建工程
2、工程地点：130团旧农贸市场旁
3、结构形式：框架结构
监理单位：新疆银通建设监理有限公司
二、工程施工内容：
1、塑钢窗、断桥隔热门(含百叶窗、老虎窗、安全钢化玻璃)制作和安装，包括原材料的采购、加工制作、运输、包装、保管、送检检测、现场协调、现场安装、框边塞缝、塑钢窗、断桥隔热门成品保护、现场负责验收，因质量问题引起的维修和更换等。
2、塑钢窗、断桥隔热门综合报价含运输费、制作安装费、机械费、管理费、检测费、辅材费、税金、气密性、抗风压检测费等，含工程资料费，工程资料竣工验收完汇总移交总承包施工单位。(后详见门窗报价附表)
3、本工程塑钢窗乙方必须提供大样，甲方选样。乙方提供的所有样品必须由甲方确认保存，所提供样品以竣工验收为依据。
三、合同完成工期：自该工程砌体施工完成起，施工工期自20_年8月15日开始制作，到20_年9月10日前全面完工，工期25天。
四、合同价格及支付
(一)合同价格
1、塑钢窗、断桥隔热门价格包括制作和安装、运输费、机械费、管理费、检测费、辅材费、税金、气密性、抗风压检测费等，含工程资料费等，门综合定价580元/m?，暂定金额万元，窗综合定价280元/m?，暂定金额万元，按实结算。其中百叶窗、老虎窗、安全钢化玻璃制作和安装含税工程单价，甲乙双方另行计价。
(二)付款时间约定：
1、第一次付款为门窗所有材料到场后付合同总价款的30%
第二次付款为所有门窗安装完毕后付合同总价款的20%
第三次付款为验收合格后按实际工程量付款至工程总价款的45%
2、工程保修款为5%，保修期为一年，乙方一年后无质量问题，甲方一次性支付乙方。
(三)付款方式：现金、转账
(四)图纸资料：
1、甲方应向乙方提供本工程所需相关资料
2、乙方根据甲方提供的工程资料、技术参数作为设计依据
3、乙方根据甲方提供的图纸施工
五、质量标准
1、所有门窗尺寸均为洞口尺寸，应与实际尺寸核准后方可下料，具体尺寸、数量以实际为准。
2、塑钢窗型材为屯河牌，65型材白色，塑钢制作，厚度，钢衬为镀锌，厚度为;玻璃为4+12+4浮法玻璃，采用铝条双密封，其他辅材执行门窗报价附表。窗户均为内平开窗。
3、断桥隔热门型材为源泰或者新铝牌，65型材灰白色，断桥隔热门，框壁厚为，为普通烤漆;玻璃为5+12+5钢化玻璃，采用双面胶条，其他辅材执行门窗报价附表。
4、外门抗压性能分级指标为3级，门窗水密性分级指标为2级，门窗气密性分级指标为2级，门窗空气隔声性能指标为30dB。
5、本工程中门、窗玻璃的使用均须符合国家《建筑安全玻璃管理规定》的要求。各类门窗产品均须有国家或自治区建设主管部门颁发的合格证明，塑钢门窗施工与安装应符合《塑钢门窗安装及验收标准》与现行国家标准《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-20_和《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-20_配套使用。
6、该工程所需的型材由乙方采购，所采购材料必须符合设计要求，符合国家有关标准，并且具备质量合格证明资料等。
六、双方的责任和义务
(一)甲方的责任和义务：
1、合同签订后7天内与乙方确认门窗加工生产图纸，并向乙方进行现场交底。
2、甲方与乙方、监理单位共同负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，办理设计变更、签证及验收手续，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。
3、协调提供施工所需的施工场地和水、电接入点。(住宿、生活乙方自理)
4、协调提供半成品及工具堆放场地
5、甲方按合同规定组织工程验收，并按合同的期限办理竣工结算
6、甲方按合同的约定及时支付工程款
7、乙方采购的门、窗原料到乙方厂房时，须通知甲方到场验收后，乙方才能开始生产。
(二)乙方的责任和义务：
1、乙方负责监督检查工程施工质量、进度、隐蔽工程的验收，办理设计变更、签证及验收手续，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。监理单位和甲方按规范要求负责随机抽检乙方进场的成品门窗材质质量(每批不少于一次)至检测部门进行性能检测。
2、乙方在甲方及监理单位的组织下及时与总承包单位办理土建洞口交接工作，提供施工现场门窗安装基准线，确定门窗安装位置，满足安装要求。
3、在门窗安装完后，门窗框边密封工作由乙方负责，门窗收口工作由甲方协调总承包单位施工。
4、工程竣工交付前，负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，属于乙方责任的由乙方负责修理，若系甲方提前使用后发生损坏的修理费由甲方承担。
5、保证施工现场整洁并符合有关规定，施工中及时清理垃圾，不得影响甲方正常工作，服从施工总承包单位的管理，达到文明施工。
6、进入施工现场前，应对作业人员进行安全教育培训，具备相应的安全意识和安全技能，施工人员必须持证上岗。
7、乙方指定 米秋红 为现场负责人，负责该工程技术管理与甲方的协调沟通工作。
8、如乙方不能按质量和安全要求组织施工，甲方有权要求乙方退场，由甲方另行发包该工程。
9、双方协商一致，乙方进入施工现场，同意给总承包单位支付工程总造价的3%的管理费、配合费，此款由甲方直接从乙方支付工程款中扣除。
七、违约责任
1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。
2、如出现质量问题，以及违反本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体情况，要求乙方按合同总价款的5%承担违约金。
3、甲方如不按合同约定付款，应向乙方支付工程价款的2‰的违约金按天计算。
八、附则
1、本协议经双方签章 后生效。
2、在施工过程中如发现其他事项，双方不再签订补充协议，完善本协议条款，补充条款与本协议具有同等法律效律。
3、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。
4、本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
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二、质量
1.乙方提供合格产品，其型号、规格等技术要求达到行业标准。
2.铝单板基板金牌号为1100状态H24，制作标准执行【铝幕墙板板基】、金属与石材幕墙工程技术规范】、【铝幕墙板 氟碳喷涂铝单板】国家规范的要求。
3.平整度要求：铝单板表面不可有凹凸、裂纹、污点、划痕、扭曲、波浪等现象。
4.颜色：以甲方签字认可的样品为准，同一大面上不允许出现色差。
5.质量保修期：2年。产品安装完毕并经验收合格之后2年内，乙方对产品质量出现的问题进行更换。
6.乙方承诺产品质保，提供质保书。
三、交货
供货地点： ，甲方指派 为收货人。收货人应组织人员收货;乙方随货提供产品合格证及国家建材检验报告。
四、检验
货到现场后，甲、乙双方依据订货单及本合同共同对货物外观质量进行验收;对不合格的产品，乙方应迅速予以整改解决。
五、付款
1.本合同以人民币付款。
2.本合同签订后，甲方付定金2万;货物到现场结清。
3.甲方付款时，生产厂家提供等额的产品销售发票。
六、违约责任
除“不可抗力”外，乙方延期供货或验收不合格而造成的损失由乙方承担。“不可抗力”仅限于战争、严重火灾、洪水、台风、地震及甲方认可的其他事件。
乙方延期供货，每日按照延期供货价款的3‰交纳违约金，不足一日按一日计算。
甲方延期付货款的(以送货单为准)，每延期一日按照延期付款货物价值的3‰向乙方支付违约金。甲方在未结清货款前，货物权仍归乙方所有，乙方有权自主处置该货物。
七、争端的解决
甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如双方协商不成，可向合同签约地人民法院提起诉讼。
在诉讼期间，本合同无争议的部分应继续执行。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
铝单板购销合同范文3
建设单位：(以下简称业主)
需方单位：(以下简称需方)（以下简称甲方）
供货单位：(以下简称供方)(以下简称乙方）
由需方施工的杨府山5-2#组团安置房II标段工程，其铝合金门窗分项工程经业主公开招标，由供方中标，为明确各方责、权、利、保质、保量、按期完成铝合金门窗材料采购制作安装(含施工)任务，根据我国现行的《建筑法》《合同法》和有关法律法规、招标文件。经需、供双方充分协商，并报请业主同意，达成以下条款：
一、工程概况：工程名称：杨府山5-2#组团安置房II标段工程 施工地点：温州杨府山涂村 质量要求：参照招标文件供货及安装范围：杨府山5-2#组团安置房II标段铝合金门窗工程
二、工程内容：
按招标文件提供的A1-A4幢《铝合金门窗分类汇总表》，铝合金门窗工程量14137㎡。因设计图纸与设计联系单的局部变更，结算时按监理单位和需方签证的工程量调整，铝合金门窗面积以93版浙江省预算定额计算。
三、工程造价及单价(详见招标文件)
四、工程款支付：
1、合同生效后，业主铝合金门窗款到位后10天内，需方向供方支付10%作为预付款，供货到施工现场，经验收合格，需方与工程监理签证后且业主铝合金门窗款到位后10天内，由需方向供方支付当前使用量价款的50%，安装完毕，经验收合格并签证后业主铝合金门窗款到位后10天，由需方向供方支付实际工程量价款的95%，办理竣工结算后并提供工程质量保修金，需方收到业主铝合金门窗结算款后10天内付至结算款100%。
2、需方向供方收取9%总包管理配合费，在供方供货款中按比例扣取，其它按有偿使用的原则支付给需方。
3、铝合金门窗工程每月25日前须向需方和监理审报当月已完成的工程量，待监理鉴证后附在需方的当月工程量表格之后，报给业主方审批复核。
4、供方待业主铝合金门窗工程量审批复核后，必须开具同数量，同金额同供方单位全称的发票到需方公司向需方公司开具发票向业主要求支付该款项，待该款到位后需方再向供方支付应付的铝合金门窗款项。
五、履约、支付担保：
供方提供履约担保，担保金额为合同总价的10%，采用银行保函形式，业主提供支付担保，由财政资金管理部门出具资金证明。
六、质量要求：
1、在门窗产品的制作、密封防渗，抗风压试验均符合现行国家、行业标准规范、建筑安装施工规范及招标文件技术要求。
2、供方应保证所供门窗及构配件五金是全新、未使用过的，完全符合设计图纸与招标文件规定的质量、规格和性能的要求。铝合金门制作应符合GB/T8478-标准要求。 铝合金窗制作应符合GB/T8479-20_标准要求。门窗安装应符合相关国家现行标准与规范要求及住宅工程装饰装修有关规定。 相关技术标准与要求参照招标文件第三章《技术规范及要求》中的相应条款执行。 供方必须提供图集、品牌及辅助材料产地规格，并提供本公司的铝合金门窗制作、安装、施工的企业标准。
七、供货时间：
1、双方约定，A1-A4幢门窗供货时间以满足需方进度要求，需方在供货前30天通知供方。(届时需方出具铝合金门窗安装时间一览表，供方无条件接受)
2、为了保证门窗安装的进度签订合同时同时提供施工组织设计和安装方案，并通过监理审批。
3、因本工程为高层建筑，铝合金门窗又有固定窗、无框窗及凸窗、百叶窗，铝合金安装企业必须提供悬挂作业资质和安全资格证书以及特种作业安全防范方案并通过监理审批。
八、违约责任：
1、除不可抗拒力外，如供方原因拖延工期，按每延期一天，按合同金额向需方支付违约金。
2、供方的铝合金门窗分项工程，如不符合验收要求，必须进行返工处理，返工所发生的一切费用由供方承担。
3、如供方在铝合金门窗安装过程中或淋水试验等，对需方的土建工程所造成的破坏由供方负责修复，并赔偿相关的费用。
4、其它违约责任按招标文件规定。
九、双方职责：
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发包方：(以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
依照《^v^合同法》和《建筑安装承包合同条例》的有关规定，双方遵循平等自愿、公平公正和诚实信用的原则，结合本工程具体情况签订本合同，以致共同遵守执行。
一， 工程概况
1、工程名称：景宁气象灾害监测预警中心迁建工程门窗工程
2、工程地点：景宁城北片区
3、承包内容：彩铝隔热断桥中空玻璃门窗制作安装
4、承包形式;包工包料
二， 甲、乙双方工作
1、甲方做好工程前期工作，使施工场地具体施工条件，对工程进度、质量、工期进行检查。
2、甲方按合同约定支付工程款，乙方应保证工程进度。
3、乙方根据甲方的通知及时组织所需的人员、原材料等到达施工现场，服从甲方现场管理，(材料进场须提供材质证明及进行复检)。
4、乙方按现行国家行业相应规范、操作规程组织施工，接受甲方及监理方的监督，对出现的质量问题无条件返工，保证施工和工程质量。
三， 图纸
甲乙双方约定图纸会审，并按甲方审定认可的图纸施工，图纸见附件。
四， 工程量及工程价款
工程量以实际制作的门窗面积结算。门窗统一单价为420元/m2。
五， 工程款支付
甲乙双方自签订合同之日起，外框安装完毕后，甲方应支付总工程款的40%，内窗安装验收合格完毕甲方应支付总工程款的50%，乙方在窗边修饰撕条打扫卫生后甲方应支付总工程款5%，余款5%在一年保修期满后一次性付清。
六， 开竣工日期、工程质量约定等
1、20__年月日开工至20__年月日竣工(其中外框安装根据甲方通知时间开始安装，工期为10天)。
2、开工日期以合同签字之日起计算，因甲方未按约定完成工作，影响工程进度，工期顺延;因现场不可抗拒自然灾害、停电等意外因素影响，工期顺延，如因乙方自己的原因则工期不顺延。
3、工程质量按国家《建筑装饰装修工程质量验收规范》标准施工，并按国家有关工程质量检验评定标准验收，乙方要严格控制外墙窗周边的施工工艺，杜绝门窗周边渗水，(包括节能验收必须合格)。
4、工程完工后由乙方通知甲方，甲方应及时组织有关人员进行验收，乙方应出示有关资料交给甲方(其中工程验收时间根据工程总竣工验收时间确定)。如工程质量不合格，乙方应及时派人返工，返工费用均由乙方负责。
5、乙方必须服从甲方指挥，听从甲方安排。门窗材质采用：注胶断桥隔热型材，壁厚(带纱窗)。门窗铝材颜色为深灰色(以甲方确认的小样为准)。所有五金配件采用国产优质合格产品，玻璃采用： 6+12A+6白色中空钢化玻璃。以上所有材料均先送小样甲方认可后再制作及安装。乙方需要按报价表中所选用型材规格、五金、辅材进行制作安装，不得随意变更(乙方报价表作为合同附件)质保期为2年。
6、施工配合费及工程税金费用由甲方自行承担。其他如制作安装费、包装运输费、措施费、检测费、安全费、管理费、利润等均包含在综合单价内。
七， 安全生产、文明施工
施工方应按安全技术操作规程施工，如发生一切安全事故，由乙方自行负责，费用自理。施工现场不乱堆乱放，保障施工现场的整洁。
八， 违约责任
1、乙方违约不能按时完工，超过的工期按每超过一天罚款人民币20>__元以此类推。甲方从乙方工程款中扣除。由于不可抗力的原因或甲方原因造成工期延长，乙方不负任何责任。
2、因甲方原因造成停工面导致乙方的额外费用和损失，应由甲方承担全部责任和费用。
九， 保修、争议等
本工程保质期2年，保质期内非人为损坏的质量问题，乙方无条件提供免费保修。保质期满后的质量问题，由乙方负责维修或更换，仅收取材料费。工程所有权和经营权不得转包，如乙方转包，甲方有权收回承包权。合同发生争议，可申请仲裁，仲裁及诉讼费用由违约方承担。
十， 本合同应配合门窗设计方案中提供的一切技术要求及对窗型、材质、玻璃、五金配件的质量要求，进行制作及安装。
十一， 合同的生效和终止
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，从签字盖章之日起生效，到竣工结算付完工程款为止。未尽之事宜，另行签订补充协议，具有与本合同同等的法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
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甲方(需方)：
乙方(供方)：
一、根据《^v^合同法》有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签订本合同，以便共同遵守。
注：以上价格为不开票价格，含门窗的制作安装费用。合同最终价格按现场实际面积乘以合同单价结算;乙方必须提供等额的材料发票。
二、质量要求：按合同中规定材厚进行验收。
三、工程工期：根据甲方要求，与钢构配合施工，不得延误甲方工程的交验期。
四、付款方式：合同签订后预付合同总金额的30%作为预付款;安装结束付至合同价格的70%，同时退还安全保证金壹万元整;工程竣工验收合格后一个月内付至合同总金额的95%，剩余5%作为质量保证金，竣工验收合格期满一年之后一个月内付清。(核算日期为工程竣工验收合格日)
五、质量保修：所有门窗质量保修期一年，属于质量问题免费维修，如属于人为损坏，合理收取维修费。
六、安全责任：乙方严格遵守安全管理规定，施工过程中的安全责任全部由乙方承担。
七、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
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甲方：
乙方：
一、产品名称、型号、数量、金额。
二、质量技术标准，乙方对质量负责的条件：
1矿产品按湿量(超出8%按超多少扣多少计算)计量，矿石品位及水份以甲方化验结果为准，乙方如有异议，可在15日内提出对付样进行化验。如对甲方化验数据有疑问，可请其它化验权威部门进行仲裁，以仲裁结果为准。
2、凡MgO含量低于60%。按每点扣8元结算，如低于50%拒收。
三、运输费用负担：乙方负责，乙方自行运输，
四、甲方每月向乙方供矿产品不低于300吨。
五、验收标准、方法及提出异议期限：乙方现场取样化验，如有异议由仲裁机构进行化验仲裁。时间不超过十五天。
六、违约责任：按^v^合同法承担违约责任。
七、付款方式：乙方一次性预付甲方30万元，每月底按量结算。
八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。
九、供货根据实据情况双方协定，价格随市场变动双方协商一可进行调整，再另签订协议。
十、交货地点：以乙方要求指定的交货地点为准。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
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甲方:
乙方:
本合同于 日由甲、乙双方共同签订。
甲方为采购单位、乙方为铝单板供应商。本合同双方必须遵守《^v^合同法》，并各自履行应负的全部责任。本合同书共肆份，甲、乙双方各执两份。
一、铝单板的单价、数量
标板指如下范围：展开长度3000mm，宽度1300mm内的矩形。
1、交货周期：提供签字确认的加工图纸及色样后，15天交首批订单，之后按工程进度陆续供货。如属甲方后续增补、图纸、颜色不明确等因素，交货期顺延。
2、此单价已包含税金及运输费，卸货由甲方负责。
3、定货量为暂定数量，结算按实际供货量计算。
二、质量
1.乙方提供合格产品，其型号、规格等技术要求达到行业标准。
2.铝单板基板金牌号为1100状态H24，制作标准执行【铝幕墙板板基】、金属与石材幕墙工程技术规范】、【铝幕墙板 氟碳喷涂铝单板】国家规范的要求。
3.平整度要求：铝单板表面不可有凹凸、裂纹、污点、划痕、扭曲、波浪等现象。
4.颜色：以甲方签字认可的样品为准，同一大面上不允许出现色差。
5.质量保修期：2年。产品安装完毕并经验收合格之后2年内，乙方对产品质量出现的问题进行更换。
6.乙方承诺产品质保15年，提供质保书。
三、交货
供货地点： ，甲方指派 为收货人。收货人应组织人员收货;乙方随货提供产品合格证及国家建材检验报告。
四、检验
货到现场后，甲、乙双方依据订货单及本合同共同对货物外观质量进行验收;对不合格的产品，乙方应迅速予以整改解决。
五、付款
1.本合同以人民币付款。
2.本合同签订后，甲方付定金2万;货物到现场结清。
3.甲方付款时，生产厂家提供等额的产品销售发票。
六、违约责任
除“不可抗力”外，乙方延期供货或验收不合格而造成的损失由乙方承担。“不可抗力”仅限于战争、严重火灾、洪水、台风、地震及甲方认可的其他事件。乙方延期供货，每日按照延期供货价款的3‰交纳违约金，不足一日按一日计算。甲方延期付货款的(以送货单为准)，每延期一日按照延期付款货物价值的3‰向乙方支付违约金。甲方在未结清货款前，货物权仍归乙方所有，乙方有权自主处置该货物。
七、争端的解决
甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如双方协商不成，可向合同签约地人民法院提起诉讼。在诉讼期间，本合同无争议的部分应继续执行。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
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甲方：
乙方;
经甲乙双方协商一致，就乙方承接塑钢窗加工安装工程达成一致意见，特制定本合同。
一、 工程名称：
二、 工程地址：
三、 工程范围： 塑钢窗加工安装
四、 工 程 量：1-2#楼窗户面积约 ㎡。
五、 工程造价：塑钢门窗合计价款约： 元
六、工程工期：
1、乙方于年月日进场安装，按甲方需求
进度完成门窗的安装任务。
2、如遇以下情况，工程顺延：
(1) 属承包范围内的重大设计变更;
(2) 因土建方原因造成乙方不能施工的情况下。
七、付款方式和结算方式
窗框安装完成付，窗扇安装完成付%，预留 %作为质保金，质保期为1年，质保期满后一次结清。
八、甲乙双方应履行的职责
1、甲方提供门窗的加工图纸，并确定门窗的安装的位置;乙方安装图纸加工安装。
2、乙方负责管理加工人员及工地现场安装人员的安全问题，教育员工遵守工地的安全操作规章制度，对不遵守制度所造成的人身伤害由乙方自行承担。
3、乙方派为现场负责人，负责工地施工的协调。
九、乙方的责任
1、安装产品质量必须符合国家现行的工程质量验收规范，因质量不合格，造成的损失由乙方自负;
2、乙方必须按双方协定的施工工期，保质保量完成该工程的施工任务。
十、未尽事宜，双方协商解决。
十一、本合同双方签字后生效。本合同一式二份，甲乙双方各执一份(具有同等法律效力)
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
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甲方： 乙方：
依照《^v^经济合同法》、《建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》等法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，经双方充分协商 ，达成如下协议： 一、 工程概况
工程名称：桃江龙城一期铝合金窗 工程地址：信丰水东 使用层次：详见图纸
开竣工日期：以甲方书面通知为准。 二、 承包内容、方式及材料要求： 1.承包内容和方式：
(1)承包内容：本工程所有铝合金窗以及提供甲方认可的优化方案窗施工详图等。
(2) 承包方式：包工包料，乙方不得擅自将工程转包给他人。 2.材料要求：①铝合金型材为“伟业”牌50系列产品，型材厚度必须至少满足不少于，型材颜色等相关要求由甲方指定;②玻璃材料符合设计要求;③五金配件为 “春光” 牌系列产品。其它配料必须达到设计及施工质量验收规范要求。进场施工前所有材料必须向甲方提供产品出厂合格证及其样品备存以作验收标准。
三、制作与安装：
本工程必须按照设计要求以及甲方认可的优化方案图保质、保量、保工期在施工现场进行加工制作与安装。 四、质量与施工要求：
1. 窗产品出厂必须有原材料出厂合格证、质保书，并在工地进行二次产品验收。甲、乙及监理方三方共同对所有产品的外观质量、规格和数量进行检验，检验合格后方可进行安装。不得使用不合格产品。 2. 甲方、监理方在验收时，如发现产品的品种、型号、规格、颜色和质量不符合规定，在付款期内，甲方有权拒付不符合规定部分的货款，并要求乙方限时整改到位，责任乙方自负。
3. 铝合金施工质量均应符合现行国家标准、行业标准的规定。 五、工期要求：
1、不影响土建的施工进度;
2、 年 月 日前开始门窗框的安装;
3、窗框及固定玻璃应在拆架前三天安装完毕，窗扇应在拆架后一周内安装完毕。
本工程竣工工期必须满足甲方要求，乙方不得擅自拖延工期，否则后果自负。 六、结算方式：
1. 结算总价=合同单价×结算工程量(约 6万 m²，具体以办理结算核定工程量为准)。
2. 合同单价： 360(平开/含税)、300(推拉/含税)元/m²(暂定合
同总价为21193536元)。以上单价均为一口价，甲方不再承担任何费用的支付。水电及住宿等其它不可预见费用乙方自行承担。 3. 结算工程量按实际施工的铝合金外框尺寸以面积计算。本工程住宅部分为 (详见甲方认定图纸)层，结算时现场随意抽五层，双方逐个量取面积。
七、付款办法：
、进度款支付：本工程全部用指定房抵扣工程款，详见附件。 1、 甲方不支付任何工程预付款;
2、 乙方工程量经审核达到100万元时退还履约保证金50万元，此
时，甲方才开始计量支付工程进度款。根据本工程招标公告要求，上述100万元工程量待本工程全部完工后才纳入进度款支付。
3、 跟进施工进度按甲方要求支付进度款： ① 窗框安装完毕付已完栋号楼总价的30%; ② 窗扇安装完毕支付已完栋号楼总价的80%。
本工程乙方全部施工完毕，经综合验收(一户一验、冲水检验渗漏等)合格后，工程款付至工程总价款的95%，剩余5%作为质量保证金。
、以上工程款支付乙方必须在抵扣房的实际销售房款中进行，若抵扣房未及时销售，资金乙方自行解决，乙方不得擅自向甲方提出任何支付工程款的条件，否则责任自负。
、剩余5%的质量保证金在保修期满后无息付清。保修期自工程竣工验收之日起，为期1年。 八、安全生产，文明施工：
1. 进入施工现场人人都必须遵守甲方的各项规章制度和纪律，服从甲方综合管理。
2. 乙方在施工前要进行质量、技术交底，确保工程质量，并需对前道工序进行验收，待验收合格后方可进入下一道工序施工，否则，因此而产生的责任由乙方承担。
3. 发生安全事故乙方应全部负责，甲方概不负责。
九、验收约定：
工程竣工验收前，由乙方自己进行初步验收，工程质量、工程内容和施工工期符合要求的，乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交，如工程质量不合格或工程局部未完成者，在甲方、乙方商定的期限内修补或安装后，再进行综合验收，直至达到符合验收标准为止。
十、违约责任：
、 由于乙方原因逾期竣工而影响装饰装修及外架拆除工程在30 个工作日以内，乙方应承担违约责任乙方应向甲方支付违约金，每延误天违约金为合同总造价的 1‰。逾期竣工严重者执行第条款规定。
、 若因乙方工程质量原因或维修不及时导致业主索赔要求，乙
方自行与业主协调处理，发生索赔的费用乙方自行承担且不得从质量保正金中提取。
、如乙方施工到中途不想继续施工或故意拖延工期，给本公司造成不能按时交房等其它不可预见的负面影响，甲方有权解除合同并要求乙方限期自动清场，由此所造成的一切后果乙方自负;之前乙方已完成的所有工程量按50%清算，甲方不另再支付任何费用给乙方。 备注：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
本合同书一经签字双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。法人代表的变更，并不影响甲、乙双方遵守本合同。如有未尽事宜，须有甲、乙双方共同协商解决。
本合同书一式二份，由甲、乙双方各执壹份。经双方签字盖章后生效，至全部工程款结清后失效，但合同中关于保修的条例到保修期满。
合同订立地点：
合同担保人：(签章)
年 月 日
发包方(甲方)：(签章)
承包人(乙方)：(签章)
电 话： 电 话：
年 月 日 年 月 日
附件:①8#楼中间户
②8#东端户
以上抵扣房总共39套，合计人民币￥：元。
特别注明：
1、 此合同为江西骏发房地产开发有限公司投资兴建的一期棚户区改造工程，甲方先用贰仟壹佰壹拾玖万叁仟伍佰叁拾陆元人民币抵扣乙方工程款。待乙方施工工程全部完工后再结算核对，若抵扣房款多于实际工程款则乙方退还相应的抵扣房给甲方;相反，甲方继续另定房子抵扣乙方实际工程款。
2、 若乙方销售价低于合同价，乙方需补足合同价，以免扰乱销售正常秩序。
3、 每次付款时，乙方可从二个方面提交当地税务局认可的专用发票：一是厂家的原材料税务发票;二是余款必须到当地税务部门开具统一正规有效专用发票。
甲方(签章)： 乙方(签章)：
年 月 日 年 月 日
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甲方：(以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
根据^v^合同法，甲、乙双方本着平等、自愿的原则，签订如下协议：
一、 工程名称：高尔夫都市花园三期工程铝合金门窗施工安装工程。
二、 工程内容：三期9#、11#楼铝合金窗制作、安装施工。
三、 工程价款及支付方式：
工程价款中含人工费、检测费、副框、钢化玻璃、税金等其他费用。 付款方式：签订合同后副框安装完成后支付50元/㎡工程款，整窗安装完成，经竣工验收合格后，付至合同价款的 70 % ，20_年春节前付至85%。20_年5月30日支付合同价款的10%，留5%质保金待保修期满后支付(保修期2年)。预留总价的5%作为质保金，待两年保修期满后结清预留款。
四、施工工期：合同签订后 内，乙方窗副框进入甲方施工现场安装， 天内，完成窗框加工时间为 天完成。 总工期为天，具体施工进度以甲方要求进场施工时间的通知单为准，保证施工进度。在规定时间内安装完毕，否则承担经济损失责任，每推迟一天，按工程总价款的10%支付违约金。
五、技术质量要求：达到断桥铝窗制作、安装的行业标准且符合国家和通辽市建安工程施工检验及验收规范。甲乙双方约定：断桥铝窗制作安装质量标准为：优质。工程质量标准(必须满足设计要求，密封成度及零配件和玻璃，质量达到国家标准要求，哪一项达不到要求负责赔偿，承担经济责任)。所有门窗质量满足并符合通辽市质检站要求及国家强规标准。
六、 技术参数：
1. 断桥铝窗，框料颜色为 色(以色卡颜色为准)，内侧 色，玻璃均为 玻璃。五金件为春光牌(含风撑);
2. 凡玻璃面积大于平方米或离地高度不足米均采用安全玻璃(三层钢化);玻璃品牌： 牌4mm+6A+4+6A+4中空玻璃;分子赛铝隔条;
3. 窗制作安装前 ：乙方对窗要进行强度计算，并应满足有关技术性能指标要求，窗制作过程中，甲方将派专人定期或不定期到乙方制作现场进行质量抽检，如发现质量问题，责令乙方整改或终止合同;
4. 断桥铝窗所用材料：断桥铝品牌;窗选用D63系列型材，型材厚度。玻璃胶 品牌吗，组角胶 品牌。
5. 断桥铝于墙体采用副框连接规格为20_40_，镀锌方管，副框。
6. 密封条 (国产优质品牌： )
7. 窗尺寸以甲方图纸为准。(精确尺寸应到现场测量复核确定)
8. 所有进场材料乙方要做好成品保护，如未做成品保护导致成品损坏，责任由乙方承担。
9. 所有门窗质量符合通辽市质检站及地方强规要求。(所有技术参数以地方强规标准为准)。
七、乙方要加强施工人员安全管理，增强现场人员的安全意识。在安装工程中严格按照安全操作规范进行施工，发生安全事故，一切责任均由乙方承担与甲方无关。
八、违约责任：如乙方不能以甲方要求进场施工时间的通知单为准，自通知单时间违约之日起，乙方按结算总额10%每日计算支付甲方违约损失补偿金(从工程款中直接扣除)。如甲方不能按合同约定付款，甲方自违约之日起，按银行同期贷款利率支付乙方。
九、其它：最终结算以实际测量为准，按实结算。所有约定品牌的材料、配件加工前按合同要求做样品交给甲方，现场封存，作为甲方验收依据。
十、合同附件、补充协议与原合同具有同等法律效应。
十一、债权不得转让。
十二、此合同一式两份，甲、乙双方各执一份，如双方发生纠纷，协商不成，可向合同签订所在地的法院起诉或仲裁委员会申请仲裁。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn
