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石材景观合同范本1甲方：乙方：依照《_合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，由乙方承担甲方地块园林绿化工程施工事项，经协商一致，订立本合同。工程名称：...
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甲方：
乙方：
依照《_合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，由乙方承担甲方地块园林绿化工程施工事项，经协商一致，订立本合同。
工程名称：
第一条、施工范围：按甲方提供的施工图纸为准，施工工程量详见工程清单。(注：所有工程量按图纸要求，一次性包死，如有增补，甲乙双方向业主协商解决)。
第二条、工期要求及开工日期
1、合同工期：日历天数
2、工程竣工时，由甲方组织相关部门进行验收，乙方负责向甲方提交验收报告。验收合格后的当天即为竣工日期。
第三条、质量标准及施工要求
1、合格。
2、双方签定合同后，乙方将施工技术、安全方案、特殊施工技术措施、质量保证体系、进度计划等资料经甲方审批后，乙方进入现场施工;
第四条、工程款及支付方式
合同金额为(大写)： 壹拾陆万元整(160，元)。(注：开票按总价179000开，如有增补，按工程量最终结算开票)。
1、工程竣工验收合格后经甲乙双方签字确认后，甲方支付至合同金额的90%;
2、保质期满一年，甲方付清余款10%。
第五条、双方责任
一、甲方工作及责任：
1、负责提供施工期间及后期养护的供水、供电电源。
2、负责对乙方各种进场材料的查验及施工质量的监管。
二、乙方工作及责任：
1、负责按甲方提供图纸要求的规格，样式，质量等施工
2、施工期间的安全措施及安全责任由乙方全权负责。
3、遵守有关管理部门及施工现场管理的要求。坚持文明施工，安全作业，材料机具应堆放整齐，建筑垃圾应及时清运，竣工时做到工完场清。
4、对已竣工程未交付甲方之前的成品负责保护工作，承担保护期间发生损害的修复工作及费用。
5、所提供苗木必须按图纸设计要求，规格、品种，并保证树形丰满，生长旺盛，无病虫害，确保种植后成活率，必须制定具体的措施并进行后续期内养护管理工作，确保草坪苗木植物健康生长，保持良好的绿化景观。
6、工程结束由乙方负责联系竣工验收，(甲方协作乙方联系业主，组织验收)并将所有详细的资料竣工图备齐，做备案验收。
7、乙方必须接受甲方管理和现场有关规章制度，否则甲方有权进行处罚。
第六条、竣工验收与保养
1、竣工验收以相关的施工验收规范、质量检验标准、施工图纸为依据。。
3、绿化苗木、植被养护管理壹年(自竣工之日起算)。
第七条、违约责任、索赔及争议
1、乙方不得将工程进行转包。否则视为乙方合同违约。
2、乙方必须保证工程达到本合同要求标准。
3、争议及解决：如合同双方因本合同的内容、解释或履行等方面发生争议，应当首先协商解决。协商不成的，可以向当地人民法院提出诉讼。
第八条、本合同共贰份，甲乙双方各执一份，签字后生效。
甲方签章： 乙方签章：
年 月 日
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甲方：
乙方：
工程施工，经双方协商一致，签订本合同。
第一条 承包方式：
按承包范围实行包工包料。
未经甲方书面认可，乙方不得将所承包范围内的除劳务分包和材料采购之外的任何部分进行分包。
为工程所需材料、设备都应符合技术规范所规定的标准，乙方应根据投标时送交的样品或甲方书面确认的样品购买材料、设备。
第二条 合同文件内容及解释次序
构成合同的文件应能相互解释，互为说明。除合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释次序如下：
1) 本合同签订后双方约定的有关工程的洽商、变更等书面协议或文件;
2) 甲方驻工地总代表签发的有关通知、工程联系单、工程指令单及工程会议纪要
3) 本合同、双方确定的工程报价单;
4) 中标通知书;
5) 经双方协商认可的投标书及其附件;
6) 招标文件及招标过程中双方来往的书面文件;
7) 图纸;
8) 工程量和设备材料清单;
9) 现行的法律、法规、标准、规范
第三条 承包范围：
1. 工程概况：
工程名称：
工程地点：
2.承包内容：
招标范围：“ ”景观硬质铺装以及绿化图纸内及招标方提供的工程量清单内的内容以及追加的设计变更的景观和绿化施工，场地水电工程施工，本工程所用材料的采购、材料的运输、装卸、至招标单位指定地点、因工期或者甲方开放要求采取的赶工措施、现场协调、现场配合验收、样品提供、产品保证、赶工措施、成品保护、因质量问题引起的维修和更换、技术指导、及技术培训等。
第四条 工程的施工期限：
展示区：开工时间：20xx年9月5日，完工时间：20xx年10月5日;
非展示区：开工时间：20xx年1月1日，完工时间：20xx年3月20日
若有调整，以甲方书面通知为准;
第五条
第六条 合同价格
本合同暂定价为￥： (小写)
人民币： (大写)
甲方向乙方提交的有关资料及文件： 期项目室外景观图纸及绿化图纸、景观工程构造做法、绿化标准。
第七条 甲乙双方一般义务：
甲方一般义务：
(1)安排土建施工单位提供施工作业面、提供水电接驳。
(2) 提供景观工程、绿化工程施工相关的施工图。
(3)派驻工地代表 ，协调有关工作，负责工程的进展及监控，组织甲、乙及有关各方参加的工程会议，及时提出施工过程中的整改意见。
(4)按时支付工程款项，组织工程竣工验收，并在合同规定期限办理竣工结算。
(5)其他有关配合事宜。
乙方一般义务：
(1)按国家及当地有关规程规范、管理规定及合同要求实施、完成所承包范围的工程及修补任何缺陷。
(2)对所有与本工程有关人员进行安全教育，采取防患措施，确保施工安全和第三者安全，凡施工中发生的一切安全事故均由乙方负责，发生安全事故应立即报甲方现场代表并按规定上报主管单位备案。
(3)每个施工时段向甲方报送本时段完成工程报表(包括形象进度、工程量和工作量)和下时段施工进度计划及各种甲方要求的相关工程资料;如不按时报送上述报表，甲方不保证按时支付工程进度款。
(4)乙方派驻专职的现场项目经理： ;乙方项目经理原则上不得易人，如有特殊情况，须提前7天通知甲方并征得甲方书面同意，其中如项目经理与投标承诺不符，则乙方须向甲方支付违约金 万元。
(5)已完工工程未交付甲方之前，负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费负责修复。
(6)做好防火保卫工作，每天清理施工现场。
(7)按时缴纳现场发生的水电费用;对已有的材料设备及工程进行有效的保护及维护。
(8)乙方必须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同，明确劳动报酬等内容，并严格履行，及时足额支付工资等劳动报酬;
(9)对于甲方支付的工程款，乙方须优先用于支付工人劳动报酬;
第八条 工程款支付
本工程甲方不支付工程预付款。
工程开工后，按月支付方式：乙方应在每月25日前上报当月完成工程(包括已完工并且其补充预算已经审核的工程变更)进度款申报表，监理在5个工作日内审核完毕并报甲方，甲方应在7个工作日内审定并支付。
每月工程进度款的支付方法为：至25日为止完成的当月合同工程量(含工程变更、现场签证、各种奖罚的调整)的70%为应支付进度款。
工程款累计支付到合同暂定价的70%时止付工程进度款;在工程已移交且全部竣工资料经档案馆验收合格后，甲、乙方进行工程结算，双方在结算书上签字后14日内支付扣除保
.待二年保修期满，甲方、监理工程师对工程质量无异议后，14日内即与乙方办理保修金结算。甲方再向乙方支付保险金。
第九条 竣工验收
工程质量验收依据为：国家相关的规范和行业技术标准，同时满足万科相关标准。
工程质量验收标准为：优良。
样板施工验收制度：为保证施工质量，所有工序乙方均须报施工方案经甲方确认后做施工样板，样板经甲方验收合格后乙方方可按样板进行大面积施工
.工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知监理验收。经监理验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，乙方可进行隐蔽或继续下一道工序的施工，否则每次乙方支付违约金1000元，并且暂停支付该部分进度款，直至甲方确认该部分工程合格为止。检验不合格，乙方承担发生的全部费用，工期不予顺延。
.竣工验收通过之日为实际竣工日期。工程竣工后乙方以书面形式通知甲方验收，并准备好竣工资料，由甲、乙双方进行验收。
验收以国家现行有关规范、标准及合同要求进行。经验合格，由甲方签发验收合格证书给乙方，乙方应立即清理工程现场，办理工程移交手续。
如验收不合格，由乙方负责立即组织返工，并在甲方规定的时间内完成缺陷修补。工程质量达不到约定标准的部分，乙方应按甲方、监理要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
第十条 保 险
由于人力不可抗拒的自然灾害原因造成的经济损失, 由甲方向其投保的保险公司索赔有关经济损失, 资料由乙方负责整理, 并保护好现场, 乙方应接受保险公司的承赔额。 乙方在本工程中参与施工的所有工作人员人身意外保险由乙方投保,因乙方在实施、完成及修补缺陷过程发生或由于乙方原因引起的任何事故(包括第三者人员在内)所发生的依法应该支付的损失赔偿费, 抚恤费和法律责任均应由乙方负责, 甲方不承担此等责任。
第十一条 材料设备
. 经征得设计单位和甲方同意，乙方可使用代用材料;因乙方提出代用而导致的费用及工期的增加，由乙方承担，减少的费用归甲方所有;因甲方提出代用而导致的费用及工期的增加，由甲方承担。
. 对于甲供材料设备，如乙方的实际用量超出结算量，则超出部分材料设备价款按供货
第十二条 工程变更
. 甲方有权对设计图纸进行变更，乙方应及时按变更进行施工,不得拒绝。设计单位提
. 乙方发现设计错误或不合理之处，应及时通知甲方和设计单位，由设计单位(或甲
. 乙方在施工前应该及时纠正图纸错误，甲方可根据实际情况酌情予以奖励。
. 因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担，工期不予顺
. 因乙方施工质量问题或施工安排不当导致设计变更而发生的费用，均由乙方承担，
第十三条 工程保修期
凡属于乙方原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由于乙方维修造成业主的相关损失，均属于乙方保修责任范围;不属于乙方责任，但是经由双方协商由乙方施工的，乙方应配合维修，费用由责任方承担。
工程质量保修期为二年，自工程竣工验收合格之日起计算;
保修期内，如出现问题，在不影响甲方正常营业和使用的前提下，乙方应负责无偿修补。
乙方每次维修完毕，应负责将施工现场清理干净并在完成后取得业主和甲方的验收签字，所维修项目如在六个月内再次出现同样缺陷的，仍然由乙方保修。
. 保修期间，乙方必须每月至少一次到甲方物业公司进行质量回访，甲方物业公司负责人对乙方质量签署保修意见。否则，甲方物业公司有权在不通知乙方的情况下，另行委托其他单位维修，费用直接从乙方质保金中扣除或拒付质量保证金。
保修期年到期日且监理工程师、物业管理单位及甲方对工程质量无异议后天内即与乙方办理保修款结算，将剩余保修款一次支付乙方。保修金结算后，乙方仍应继续完成
2.款规定的保修期限内的保修工作。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
第十四条 违约责任
.乙方项目经理、项目技术负责人必须参加每周工程例会，因故不能参加的应提前4小
.经甲方确认无法胜任工作的人员，经甲方要求，必须在24小时内调离本工程范围，否则每人次乙方支付违约金 500 元;同时，乙方应在48小时内用甲方批准的合格的人员代替上述调离的任何人员;
.乙方未能按合同约定竣工日期竣工或甲方同意顺延的工期竣工，每延迟一天，向甲方支付违约金 万元及由此引起的所有补偿、赔偿或诉讼费用。
.乙方未能按合同约定工程质量标准竣工，或按规定的期限完成缺陷修补，每延迟一天，扣除本合同总价的 % 作为违约金。
.合同规定由乙方完成或提供配合的工作(包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等)，如乙方拒绝完成或不能按合同要求完成，甲方即可安排其他单位完成，所发生的费用，另加 15 %的管理费，从乙方当期工程款中扣回，影响工期的责任由乙方负责。
.乙方上报的结算额，不得高出最终审定的结算额的5%，否则，甲方收取超出部分的10%的违约金，并在结算工程总价款中扣除，并降低乙方在甲方承建商评估体系的排名。
.乙方有拖欠、克扣工人劳动报酬行为的，甲方有权采取下列任一或全部措施，乙方并应赔偿因此而给甲方造成的一切损失：
.在乙方工程款总扣除相应款项，直接支付给乙方所属工人;
. 解除施工合同;
.如果乙方履行合同义务行为达不到国家有关规定及合同约定的标准和条件，并经书面要求改正后，15天内仍无实质性改进的，甲方有权单方解除合同，并书面通知乙方后收回工程，由此造成的经济损失，甲方有权在支付给乙方的任何款项中扣款补偿。
.因乙方原因解除合同时，甲方将对乙方处以合同价款10%的违约金，且甲方有权决定是否接收属于乙方在现场的一切设施、设备、材料使用于本工程，并有进一步要求向乙方索赔的权利。
在工程施工过程中以及工程移交一年内，由于乙方责任出现质量问题、安全事故或者其他原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评，均会给本工程的社会形象造成损失，每次由乙方向甲方支付5万元违约金，从乙方工程进度款或保修款中扣除 。
第十五条 销售配合
甲方将根据销售需要，安排施工现场不定期对社会开放，乙方在开放日前应对施工现场进行清理，并作好相应的安全措施。
为配合销售而提前需要施工的项目，乙方必须按甲方的要求按时安排施工完毕。
乙方不能按合同要求完成上述工作，每延期一天，乙方向甲方支付违约金万元。
第十六条 合同生效与终止
本合同自双方签订之日起生效。
除正常质量保修外，甲乙双方履行合同文件的全部义务，乙方向甲方交付竣工工程，竣工结算款支付完毕，本合同即告终止。
合同的权利义务终止后，乙方应当履行通知、协助、保密等义务。
第十七条 其他事项
本工程合同在履行过程中发生纠纷，甲方与乙方应及时协商解决，协商不成时，可向甲方住所地人民法院起诉;
本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力;
本合同一式捌份，甲方执肆份，乙方执肆份，具有同等法律效力;
.投标文件、合同洽商记录、招标文件均为本合同的组成部分。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
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供货方：(以下简称甲方)
购买方：(以下简称乙方)
现甲方将承包给乙方，经双方协商，现定如下条款共同执行。
一、 分项名称及单价
二、 供货时间
三、 工程总价：
1、石材工程量暂定为 m2× 元= 元 合计：
2、结算按实际供货量计算
四、付款方式
预付 %货款，工程验收合格后，付清余款。
五、 质量要求：石材质量达到国家规定标准
六、 验收方法：
货到工地双方共同验收。(按样品标准验收，内在质量不在此范围内)。
七、 其他
1、以上条款，双方共同执行，不得违反。本协议六份，双方各执三份，具有同等法律效力。
2、如对合同条款有变更，以双方协商一致为准，协商不成可诉至工程所在地人民法院解决。
甲方：甲方负责人：
乙方：乙方负责人：
年 月日
石材景观合同范本4
需 方：
供 方：
现供方就广州中惠雅苑二期后续景观工程向我司(需方)供应 芝麻灰、中国黑、福鼎黑等花岗岩 事宜，签订本合同以共同遵守，超过合同额10%变更的双方必须签订补充合同。
一、 供货清单、价款：
(1)供货规格、数量、单价清单详见合同附件(共 3 页);
(2)总货款金额： 元(暂定)，提供与乙方抬头等额一致的发票。人民币大写：伍拾叁万伍仟玖佰叁拾贰元伍角贰分整(暂定)
(3)此价款为含包装费、装车费、运输费及税金。
二、 时间及地点：
供乙方确保在需方规定的合同期限内及时供货，需方在采购本标产品前，须提前向提前1天以书面、电子邮件或电话向乙方下订单，以便供方组织供货。供方收到需方下达的订单后3日内将该批石材送至 广州中惠雅苑二期后续景观工程 工地现场。若因场地实际情况需推迟进场时间，则由需方另行通知到货时间。
三、 供货质量要求：
供方需按需方提供的石材“订货工程量清单”中的“品种、规格、尺寸、数量、备注说明及附图”进行提供，供货质量标准按经工程发包商审定之施工图和园林工程需方提供的样品，以及附表中材料规格、质量标准，并按 广州市 建委就园林工程之有关技术要求验收。若提供石材出现以下不合格情况，需方将作退货处理或由供方更换为质量合格之石材 。但原不合格石材造成的石材、工期等损失，一律由供方承担。退货或更换条件如下：
(1)石材品种“货不对版”;
(2)石材规格、尺寸、厚度及角度与开料清单规格、尺寸、厚度及角度不一致
(3)石材中有爆裂、蹦角、
(4)色泽不均匀现象超过工程发包商和需方控制范围;
(5)石材表面加工达不到订货要求;
(6)石材为染色造假：
(7)其他不符合法律法规、行业标准等问题。 到货包装要求：
(1)必须使用木箱并作防震防损处理包装，以确保材料运输过程不会损坏。
(2)木箱必须标明材料尺寸、厚度、数量、使用位置(根据订货清单名称)。
四、 售后服务：
石材小范围或小面积(不超过总量或者单块石材1%面积的)因质量瑕疵引起的问题，由供方必须义务免费给予更换或按需方要求到现场进行打磨、修复等工作，并由供方承担由此引起的工期延误和人工消耗的经济损失。
五、 付款方式：
(1)本购货价款的支付根据工程发包方给需方的工程款支付方式，共分为五个阶段。
(2)购货价款支付表：
六、 违约责任：
(1)合同签订后，需方在供方开始备货后，单方无法定或者约定原因解除合同的，需方有责任处理、消化供方已生产的产品。
(2)供方在需方支付预付款后，单方解除合同的，供方需双倍返还备料款，对旧供应商则在供方旧款中给予扣除;
(3)对供方在供货中出现以次充好的违约，需方有权利进行罚款或取消与其的合作关系。罚款每次为 20xx0～40000 元。
(4)供方不按约定时间到货，每延误一天罚款 20xx～5000 元。
(5)供方如出现虚报数量情况经核实后，发现一次每次罚款 20xx0～50000 元，累计超过两次则取消合作关系，并扣除剩余未付款项。上述(3)-(5)项超过两次的(不含本数)，需方有权解除合同并要求供方支付合同总价款20%的违约金。
(6)解决纠纷的方式：双方发生纠纷，应协商解决;协商不成，争议的管辖法院为甲方所在地的人民法院。
七、结算方式、日期
(1)按双方签订的合同单价和实际供货的数量(双方签字确认)进行结算。
(2)结算由项目部执行，结算结果送至成控部审核确定。
(3)结算日期为供货完成、质量合格后45天内完成，超出日期则由成控部进行核算，如核算结果出现数量减少情况，一律以成控部核算为准，损失由供方承担。项目汇总审核双方签字退项目重审后再到成本部终审通过
七、 其他
(1)总工程项目的竣工资料和结算由需方负责，供方有义务协助需方与工程发包方的竣工结算(提供所需的有关资料，如产品合格证、检验报告等)。
(2)需方因交场地时间拖延，供方交货时间根据项目经理的指令执行。
(3)合同必须附上合同清单，对不签订合同或有合同无合同清单的，不予支付任何款项。
(4)当供货货款超出原合同价10%时，必须签订补充合同及补充清单，否则超出10%之外的货款公司概不承认。
(5)供方必须每月底报自身供货进度给项目部，凡不报者一律不付进度款。
(6)本合同自签订之日起生效，甲乙双方均不得随意变更或解除合同(如有在合同上更改须经双方同意后加盖公章方可生效)。合同如有未尽事宜，须经双方共同商议，做出补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
(7)甲、乙双方关于本合同履行及相关事宜的通知，应当按照本合同载明的地址发出。通知一般以对方或授权代表签名或者盖章确认为准。如果以特快专递或者挂号信形式寄送的，自发出之日起第四日视为送达之日。 在合同有效期内，任何一方的联系方式发生变更的，应当及时通知对方，否则因此产生的一切不利后果自行承担。
(8)本合同一式四份，甲乙双方各执两份，并具有同等法律效力。自双方签字或盖章之时生效，至供货完毕、结清全部购货价款时自动失效。
需 方： 供 方：
年月日：
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