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涂料实施合同范本11、甲方义务和责任(1)做好建设单位及施工现场的协调工作。(2)及时方提供的施工所需的材料。2、乙方义务和责任(1)严格按照施工工艺要求施工。做好自检工作，确保工程质量。(2)严格按照建筑工程施工安全规范进行施工。采取符合...
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1、甲方义务和责任
(1)做好建设单位及施工现场的协调工作。
(2)及时方提供的施工所需的材料。
2、乙方义务和责任
(1)严格按照施工工艺要求施工。做好自检工作，确保工程质量。
(2)严格按照建筑工程施工安全规范进行施工。采取符合规范要求的施工方法和安全措施，确保施工人员和第三者的安全。如乙方违反操作规程、野蛮作业所发生的安全责任由乙方承担。
(3)服从乙方统一管理，施工的垃圾及时清理，共同维护施工现场的清洁。
(4)责任提供施工所需的工具和设备。
(5)乙方施工人员的意外伤害保险由乙方自行办理，(费用包含在清工单价中)。
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发包人：(以下简称甲方)
承包人：(以下简称乙方)
根据《_合同法》及其他有关法律，行政法规，遵循平等、自愿和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程名称：________
二、工程地点：________
三、工程内容：________
本工程公共走道部位墙、地砖及楼梯间地砖的粘贴，现场文明施工。
四、开竣工日期：________年________月________日至________年________月________日。确保按要求完成，如有提前或延期，每天按总工程量的1‰进行奖罚，依次递增，但因甲方造成的由甲方负责，并赔付乙方损失。因人力不可抗拒因素造成无法施工，工期顺延。
五、质量等级：合格
六、工程造价：按照东瑞花园3、4#楼墙、地砖粘贴工程的单价乘以实际粘贴面积结算。
七、付款方式：工程完成一单元，在验收合格后付完成工程量的，工程施工全部结束，经验收合格后再付完成工程量的，余款在竣工验收后一个月内全部付清。(具体付款方式参照东瑞花园3、4#楼墙、地砖粘贴工程付款方式付款)。
八、承包方式：包清工、包质量、包工期、包安全。
其他：
1、乙方必须按规定堆料，做到日做日清、随做随清。
2、乙方在施工过程中应合理使用材料、节约材料、利用材料，如发生材料浪费甲方有权视情节轻重扣减工程款。
3、成品保护：在工程移交给甲方前乙方负责承包范围内的
4、甲方提供乙方住宿，食堂及水电等。
5、乙方在施工中，一定要服从甲方管理，严格按照有关操作规程，保质保量如期完成所有承包工作内容。
九、安全责任：
乙方必须严格要求工人按规定的安全操作规程和甲方安全技术交底施工，如因乙方施工人员造成的安全事故，一切由乙方自己承担，甲方概不负责。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
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1、承包人不得将所承包的工程转包给第三者，否则，由此造成的工程拖延每天罚款人民币2025元，并承担由此引起的其它责任（总工期、质量、安全），发包人并将马上终止合同。
2、承包人应对本组工人的劳保等所需证件及时办理，费用有承包人自负，否则由此引起的后果有承包人自负，并不得以次为借口拖延工期。
3、承包人不得以任何理由拖延工期，包括不可抗力。
4、在保修期限内，承包人不在要求的期限内保修，发包人可委托其它人员进行修理，费用从保修金中扣除，承包人并应负责由此产生的后果。
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甲方：
1、甲方应当依据合同约定按时支付乙方劳务费用；
2、甲方按国家和省、市有关劳动保护规定，提供符合国家安全卫生标准的劳动作业场所和必要的劳动防护用品，切实保护乙方在生产工作中的安全和健康。对从事有职业危害作业的，应当定期进行健康检查。
3、甲方按国家和省、市有关规定，做好女员工和未成年工的特殊劳动保护工作。
乙方：
1、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，要全部达到合格。
2、乙方必须按甲方施工人员技术交底和按施工图施工。
3、乙方应严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收做出记录，方能继续进行下一工序的施工。
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一、工程样板制作：外墙涂料工程施工前乙方在甲方指定的部位先做以下三种样板：基层腻子(两道：粗型、细型各一道)、底漆层(一道)、外墙漆面层(两道)，各种样板需分层留样并经甲方、监理方验收合格后，乙方方可正式施工。
二、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件、设计变更、样板要求和国家、地方颁发的建筑工程规范标准等进行施工，并接受甲方现场派驻代表的监督。
三、乙方需按约定采购材料，符合图纸要求和国家规定标准，并提供产品合格证、使用说明书、性能检测报告等，所购材料经甲方、监理方检查确认后，乙方才能施工使用，不符合要求的，乙方负责运出施工场地并重新采购。四、外墙涂料工程符合以下规定，以乙方提供的涂料样品进行验收：
涂料名称颜色色号生产厂家
外墙专用腻子(两道)有限公司
水性底漆(一道)
弹性抗污涂料(两道)
备注：
①基层腻子为两道：粗型、细型各一道
②外墙涂料涂刷纹理为细纹(以样品验收)，必须具有遮盖力，耐紫外线，抗酸碱，不变色，不起泡，无粉化，无龟裂，不脱落，可清洗等。
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甲方负责现场内的水、电、路通畅。本合同一式两份，甲乙双方各持一份，本合同自签定之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
发包方：(以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
根据《_合同法》、《_建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议。
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甲方：
乙方：
由甲方承建的办公楼内墙粉刷承包给乙方，双方本着互利互惠，共同协商达成以下协议：
一、工程名称：________________________________________________________
二、承包内容：甲方愿意将该项目的内墙粉刷单项工程，以包工包料的形式将全部办公楼1楼、2楼的墙面（1楼、2楼的总面积为平方米)承包给乙方施工。
三、单价及计量方式：办公楼室内粉刷单价：______________元/平方米。
四、付款方式：按质量完成完工后，一次性将工程款付清（银行转账支付）。
五、质量要求：工程施工及验评办法严格执行《建筑装饰装修工程质量验收规范》之“装饰抹灰工程”部分执行。质量等级为合格，达不到合同规定标准，由乙方无偿返修。
六、安全责任：乙方严格按照建筑工程安全规范要求施工，如有违反一切责任自负。
七、其他：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，共同遵守，款清失效。
甲方：______________
乙方：______________
______年______月______日
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甲方： （盖章） 乙方：（盖章）
代表人： 代表人：
年 月 日 年 月 日
承包方(乙方)(以下简称乙方)
为确保工程质量，保证安全文明施工，按期完成分包施工任务，本着平等自愿的原则，经双方协商，签定本分包合同。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容承包范围：外墙涂料，内墙刮腻子粉(部分)
4施工工艺：
1、外墙①刮一道防水层②刮二道外墙腻子③打磨④打分格⑤涮一道外墙水性底漆⑥涮二道外墙水性面漆⑦涮道分格缝面漆。
2、内墙①刮两道内墙腻子、压光、打磨。
二、工程造价及承包方式
1、承包金额
本工程总涂刷面积以实际工作面计算，外墙每平方米为____元，室内每平方米为7元，室外线条(水平横线)每米为____元。
除经甲方签认的设计变更及双方出面约定的项目处，结算价款不作调整。
2、承包方式
按施工报价包工，即包工不包料，同时保证工期、质量和安全问题。
三、工期
1、工程的总工期为日，自年月日至年
月日完工。
1、工期不得顺延，除非遇有下列情况
因甲方提出施工图纸修改
遇到不可抗拒事件
因连续4小时停电或一周内停电累计12小时以上。
、因下雨等不适合涂料施工的。
3、影响工期的情况一旦排除，乙方应立即复工。
四、双方责任
1、甲方责任
在施工前向乙方提供施工图纸及相关资料。
提供进行施工的场地。
提供生活场所、水、电及外墙施工架。
配合乙方在工程当地处理有关事项。
2、乙方责任
按施工图纸进行施工，做好自检工作，确保工程质量和合同工期。
按施工安全规定采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者的安全。
做好施工组织，管理维护现场清洁，并及时清除垃圾和不用的临时设施。
自竣工之日起一年的保修期内属于施工质量问题，乙方负责免费返修，工程保修期为一年。
如发生安全问题，一切责任由乙方全部承担。
五、工程款的支付和结算
1、每10天按现场负责人证明已完成工程量最多付至进度80%工程款止，涂料工程完后2个月内支付至该工程95%的工程款，5%作为保修金，保修期为一年。
从验收合格竣工日期算起，如果一年内出现质量等问题，乙方应自行无条件维修，如果乙方不维修，甲方可派人进行维修，但一切维修费用从保修金扣除。
六、工程要求及处罚措施
乙方必须保证施工人员人数满足工程进度需要，确保按期或提前完成施工任务，已经确定的进度计划不能按期完成时做如下处罚：
1、每个工期段达不到要求的，该段罚款1000元。
2、总工期达不到要求者，除按每个工期段罚款外，所承包的总工程量单价下调20%。
3、乙方不能按期完成，甲方有权单方面解除合同，已完成的工作量按合同单价的60%结算，其余部分作为对甲方再招用分包队伍延期、窝工的补偿，或者甲方自行充实施人员，单价按合同单价的2倍计取，从乙方结算中扣除。
七、保险办理
施工期间购买劳动保险由甲方统一办理，其费用由乙方负责。
八、_
乙方人员在施工场地内作业，需有身份证、计生证等证件，每一个工人在进场的第一天，必须拿身份证原件给甲方办事员进行购买工伤保险及办理相关证件。
否则发生一切安全事故由乙方自己负责。
若乙方员工违背安全操作规程及违背安全生产禁令作业而发生的安全
事故由乙方负责。
其它安全条例按原甲乙双方签定的《劳动安全协议书》执行，双方不得有异议》。
附：《劳动安全协议书》一份。
九、乙方工人戴的安全帽必须自己购买，如没购买，甲方可代为购买，其费用由乙方负责。
十、违约责任
1、本合同签订生效后，甲乙双方应履行合同所规定的各项条款(包括经双方确认的合同附件)，不得擅自变更或解除，否则违约将付给对方该项施工内容的人工费10%的违约金，并承担因此造成的其他经济损失。
2、乙方承建的装修工程经鉴定不合格或不符合要求的，乙方应返工，由此所产生的费用由乙方自行承担。
十一、仲裁与调解
如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动部门或人民法院进行调解。
本合同书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自行失效。
甲方：乙方：
身份证号码：
年月日
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1、工程名称： 李沧区河南庄社区旧城改造安置房项目
2、工程地址： 青岛市李沧区台柳路以西，青山路以南
3、工程内容：
4、工程质量： 一次性验收合格
5、承包方式： 包工包料(包服务、包工期、包检测、包验收、包安全、包质量、包文明施工、包维修等方式进行承包)
6、综合大包价格：(包括但不限于工程项目的各种主材、辅材等全部材料。及水电费、安全措施费、机械费、检测费、人工费、管理费(含总包方2%的管理费)、利润、税金等各种费用)。综合大包价格见附件一。
7、结算面积：约 平方米。
8、总造价：
9、工期：每栋楼的开始施工日期以甲方书面文件为准，本程的总工期为 20 日历天
开工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
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1、对在施工过程中由乙方引发的安全事故一切费用由乙方承担。
2、乙方在施工现场如发生打架斗殴除接受公安机关处罚外，双方按1000元/次予以罚款。
3、乙方在做好本专业成品保护的同时，应采取有效措施对其他专业的成品和半成品进行保护，并负责及时清理承包范围内施工项目所造成的污染，如果乙方不及时清理由甲方代为清理，所产生的费用由乙方承担。
4、乙方在施工期间，严禁在作业层违章作业，野蛮施工以及打赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮打架等不文明行为。
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1、乙方按照施工方案工序施工，前道工序完工后，乙方可自行组织验收，合格后通知甲方代表来参加验收。乙方准备验收记录，验收合格，甲方代表在验收记录上签字，乙方才能继续下一道工序。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。
2、甲方不按时参加验收，需在开始验收24小时内向乙方提出延期要求，延期不能超过两天，否则按乙方自己验收合格标准确认合格，甲方须承认验收。
3、工程质量符合要求，验收合格三天后，甲方代表不在验收记录上签字，可视为甲方代表已经批准，验收合格。
4、工程质量的最终验收，以建设单位验收合格为准。
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1、乙方严格按照建筑设计图纸，合同规定的设计内容及专项施工方案施工。
2、施工人员应注意安全施工，应有专职安全员持证上岗负责施工安全工作，注意排除事故隐患，每周应开一次安全例会，做好班前安全教育和月度安全总结工作。施工中由于乙方的原因一但发生伤亡事故，乙方应负全部责任及由此带来的经济损失。
3、乙方向甲方提出墙面要求，乙方有权要求甲方协调土建方返工，直至达到要求为止。
4、乙方按照有关施工规范保质保量，按时完工。
5、及时准确向甲方监理单位报告工程进度情况，便于甲方对工程质量和进度实施监察。
6、乙方应根据现行的国家规范，质量标准向甲方提供完整的竣工资料。
7、乙方应做好成品保护工作;并不得污染其它建筑产品，若发现有污染或者损坏，除了必须恢复到原质量要求外，并处罚金每处500元。
8、乙方进场，应做到文明施工，不得有打架、斗殴现象，若有发生，根据情节轻重进行罚款，每次最低不少于1000元。
9、严格按照合同工期安排进度，超期一天，罚款1000元。
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一、本合同工程分四个施工段，详见下表：
工程名称施工段工期(日历天)
外墙涂料A栋25 B、C栋25 D、E、F栋25 G-J栋25
备注：
①本合同工期均含节假日及验收时间。
②具体开工时间以甲方开工通知为准，工期自甲方开工通知确定的日期起计算。但乙方的`施工工期应不影响土建施工总进度工期，乙方应根据双方共同确认的工程进度计划进行施工。
二、如遇下列情况，经甲方及监理盖章确认后，工期相应顺延：
1、工程量变化较大和设计变更较大而影响施工进度;
2、非因乙方原因，施工中停电造成一天内连续停工累计超过8小时以上，影响正常施工的;
3、不可抗力因素;
4、乙方在以上情况发生后5天内，就延误的内容向甲方代表提出报告，逾期不办理视为放弃。非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承担违约责任。
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甲方：
乙方：
为了保证工程质量，按时完成施工任务，根据《_合同法》的相关规定、本着自愿、平等的原则，经甲乙双方友好协商，特订立如下合同：
一、工程地点：________
二、工程内容：韵家口镇居民安置楼内墙涂料工程，室内首先用堑子打掉高出部分和其它杂物，然后用水泥、大白粉、胶水补平，再括两遍腻子粉，要求墙面顶棚平整光滑，阴阳角线条分明。楼梯间做法和室内一样，只是另加刷两遍白色乳胶漆（普通乳胶漆）。
三、承包方式：由乙方包工包料。
四、工程价格：室内为每平米________元。楼梯间为________米
五、付款方式：按施工进度付款，材料和工人进场一星期后先预支元生活费，每月二十日左右按完成工程量的70%付款一次，工程完工后付到工程款的90%，剩余款项验收合格后一次性付清。
六、工程期限：________________
七、甲方责任：甲方必须提供乙方施工人员的食宿方便，正常供水、供电、协调各方面的关系，保证资金到位，按时发放工资，如工程款未按时到位，造成工期延误由甲方负责。
八、乙方责任：乙方人员服从甲方管理，遵守工地的各项规章制度，不偷工减料，按规范施工保证工程质量，按时完成施工任务，如达不到质量要求，造成返工一切损失由乙方负责。若乙方不按照安全规范施工，造成安全事故一切责任由乙方负责。
九、未尽事宜，双方协商解决。
此合同一式两份，甲乙双方各执壹份，签字生效，并具法律效应。
甲方：乙方：
________年________月________日________年________月________日
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劳务合同一式_____份，甲方执_____份，乙方执_____份，具有同等法律效力。本合同自双方签署之日起生效。
甲方（签章）：
单位名称：
注册号：
地址：
甲方： 乙方：
甲乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行房屋内部的整体装修，订立本协议，以共同恪守。
一、承包方式：采取乙方包工包料的形式。
二、工程项目：
1、改水改电：要求水电安全方便无渗漏，使用金德牌水管，特变电线。
2、地砖：地面铺设80*80瓷砖，卫生间、厨房墙面30*45铺砖到顶，并吊顶。要求平整。
3、木工：两个卧室柜子，两床(米*2米)+两个床头柜，书房电脑桌、书架，厨房上下吊柜，暖气包，鞋柜，餐厅、客厅吊顶、电视背景墙、电视柜、酒柜等。
4、墙面：使用三棵树牌乳胶漆。
5、门：玻璃推拉门为防爆贴膜，钛美合金边框，木质门为面板喷漆，厨柜门为晶钢门
6、台面：厨柜窗台为岗石。
7、厨房配帅康牌油烟机，灶具一套，洗菜盆一个。
8、要求屋顶压边，地面踢脚线为木塑。
9、所有灯具，卫生间马桶一个，花洒、洗脸池。
五、质量：工程竣工验收合格后，一年内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。
1、所使用一切材料经双方协商同意，并由甲方验收后方可施工。
2、工程期限：开工日期竣工日期
六、合同价款：
本合同工程造价为(人民币： 元，)。 六付款方式：
1、合同签订后，甲方支付乙方工程款： 元，大写 元。木工完成验收后支付 元，大写元，喷漆完毕后付 元，大写 元，尾款 元，大写 元待工程完工，并经甲方验收合格后付清。
七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。
甲方： 乙方：
年 月 日
发包方（简称甲方）：______________________________
承包方（简称乙方）：______________________________
根据《民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》、《_消费者权益保护法》、《_价格法》、《上海市保护消费合法权益条例》，__（1997）92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。一、概况
1、甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。
2、装饰施工地点：____区（县）______路______弄（村）______号____楼______室。
3、住房结构：__________房型________房______厅______套，施工面积______平方米。
4、装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。
5、承包方式：__________（包工包料、清包工、部分承包）。
6、总价款：￥________元，大写（人民币）：__________其中：
材料费：____________，人工费：____________
管理费：____________，设计费：____________
垃圾清运费：____________，税金（％）：________其他费用：____________
经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。
7、工期：自______年______月______日开工，至______年______月______日竣工，工期______天。
二、关于材料供应的约定：
1、甲方提供的材料：详见附件二《甲方提供材料、设备表》。本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、乙方提供的材料：详见附件三《主材料报价单》。
3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
4、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
三、关于工程质量及验收的约定：
1、本工程执行DBJ08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB31/T30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
2、本工程由______方设计施工方案。
3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
5、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》（详见附件见）后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。
6、工程验收。甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。
7、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续（详见附件《工程质量验收单》）。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。
四、有关安全生产和防火约定：
甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。
五、关于工程价款及结算的约定：
1、工程款付款方式列下表：
付款时间
付款百分比
对预算设计认可
签订合同之日
1000元，第二次付款时扣除
合同签订后
开工前二至五天
施工过程中
工期进度过半
竣工验收
增加工程项目
签订项目变更表
注：装饰工程有形市场另有规定的，亦可按市场规定办理。
2、工程结算：详见附件六《工程结算单》。
3、工程保修期壹年。须工程款全部结清，甲、乙双方方能签订《工程保修单》（详见附件七），保修期从竣工验收签章之日起算。
4、双方款项往来，均应出具收据，施工结束须开具发票。
六、其它事项
1、甲方工作：（1）甲方应在开工前一天，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明________份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。（2）做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。（3）如确实需要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担承担有关费用。
2、乙方工作：（1）参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。（2）指派________为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应及时书面通知甲方。（3）未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。
七、违约责任：
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方____元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的____％支付违约金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的______％向甲方支付违约金。
3、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并担责任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担责任。
八、纠纷处理方式：
1、因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向上海市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解，也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向―――市仲裁委员会申请仲裁―――人民法院提起诉讼。（将不选定的解决方式划出）
九、合同的变更和解除：
1、合同经双方签字（在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证）生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款______％支付违约金，并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。十、其它约定：
甲方：
乙方：
为了加强管理，保证质量，提高经济效益，经双方协商，一致同意以下条款：
一、 甲方将位于 青年路尚农里4幢4单元602 室的室内装修工程，交给乙方施工，实行清包工包干制。
二、 施工期为 20xx 年 6 月 21 日至 20xx 年 7 月 1 日，有效工期： 10 天。按建筑面积每平方 45 元计算，总面积 70 平方工程总造价为： 零 佰 零 拾 零 万 叁 千 壹 佰 伍拾 元整(¥： 3150 元)。
三、 乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸及施工的各项要求进行工作，(施工要求见规范)。工作期间必须严格管好下属人员，对其下属人员的社会行为、福利、工伤事故负责。同时必须服从甲方公司委派的工程监理等有关领导的指挥和监督，还必须遵照甲方的有关管理制度进行管理。
四、 在任何情况下，乙方不得顶撞业主(工程甲方)，如有问题可按甲方公司的有关规定与业主(工程甲方)协商解决，解决不了的须及时向甲方公司的有关人员汇报。
五、 乙方必须做到不损坏甲方公司形象，不损坏甲方公司的权益。如有违反者，甲方将令其停工并无条件终止合同，并扣发余下未支付的工程款。
六、 乙方在施工中妥善保管好业主(工程甲方)选购的配套设施，遵守大厦(小区)管理处的有关规定。工人出入证和施工许可证等费用由乙方自负。
七、 乙方必须对此施工的工地施工质量负责，按照《家庭装饰装修工程质量验收标准》验收。如发现不合格，乙方必须无条件地进行返工或整改，为此所导致的费用及延误工期和被业主(工程甲方)扣款等均由乙方承担。设计失误造成返工，由甲方负责全部费用。
八、 甲方尽可能地为乙方施工提供必要的方便和支持。及时将施工所需图纸审核到位。按乙方的工程进度及考勤付给相关款项。乙方必须按甲方公司的有关制度工地工人生活费按技工每人每天( 80 )元计发。工程完成退场后付75%余款在工程竣工验收合格后三周内付清余款。
九、 在本合同所订的工程量如因业主(工程甲方)造成增加部份减少部份的，根据实际情况，甲方给予相应的增加或减少。
十、 工程所需辅料全部均由乙方购买，乙方必须保证质量进行施工，必须按甲方提供的图纸正确下料，所有材料必须按照甲方提供的要求购买，如发现偷工减料，弄虚作假的，甲方按双倍的价格在乙方工程款扣除。
甲方 乙方
负责人： 负责人：
签字时间： 年 月 日
甲方(发包人)： 电 话： 乙方(承包人)： 手 机 号 码：
根据甲方工程需要，现将室内装饰交给乙方承做，为明确双方在施工工程中的权利，义务和经济责任，双方在平等，自愿，协商一致的基础上，经双方同意签订本合同，具体如下：
1.甲方负责工程施工的全套图纸及施工的各项项目，报价单，公司配备的标牌，规章制度，护门窗泡膜等，并指派专人负责工程质量，工程检验，工程进度。
2.乙方承接工程施工单后，须按照甲方规定，做好开工前的一切准备工作，准时开工。不得借故延期，工程施工及时，做好阶段质量验收工作。(凭工程验收单，须有业主签字，付阶段工程款。)
3.施工过程中，确保工地整洁，严禁施工现场烧饭，吸烟。下班前及时关灯，关水。严禁非电工人员私拉乱接电线。坚决杜绝不安全现象存在，如发生人身事故与甲方无关。
4.乙方在施工过程中，必须按图，按施工说明规定材料施工。严格质量要求，业主要求改动处须经设计师允可。严禁工程施工偷工减料，以次充好，工程质量一经发现质量问题，坚决返工损失乙方自负。
5.乙方在施工过程中，须服从甲方指派工程负责人的安排，负责催缴业主应缴纳的工程款，并及时做好增减项手续，拟送工程部备案。
6.工程主材用料，水泥，黄沙，水电材料，木工材料，油漆材料由乙方抄送工程部审核，原则上由公司开单到指定商家统一购买。特殊情况，由乙方购买，凭发票到甲方报销。
7.工期期开工日期自止。
8.工程总价 (大写)
9.工程付款方式：
10.工程结束，业主缴清合同款，签完总体工程质量验收单，两个月，甲方与乙方结清承包款。(注，乙方在公司无押金者，扣除工程款的5%，作为工程质量保证金为一年。)
以上合同一式两份。
甲方代表： 乙方代表：
合同编号：_______________
______年___月___日
发包方（以下简称甲方）：
住址：
联系方式：
承包方（以下简称乙方）：
住址：
联系方式：
依照《_____》及其它有关法律、法规的规定，结合本市家庭装饰的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭装饰工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：
一、工程基本情况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程面积：
4、工程期限：
开工日期：______年___月___日；
竣工日期：______年___月___日。
二、工程价款
总工程款：本合同总工程款根据《装修工程工程预算表》定为
元人民币整（￥：___________），实际结算以合同价格（具体内容在乙方进场施工过程中根据实际填写并由甲方与乙方指定人员共同确认）为准
三、工程图纸
乙方设计师完成的施工图必须由甲方审图，经甲方确认后签字认可，乙方方可施工。
乙方必须严格按甲方认可的图纸施工（安装）。
甲方向乙方提供设计施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、设计方各执一份。
四、材料供应
1、本工程所需，按报价单规定应由甲方自购的施工材料，应为符合设计要求的合格产品，分别在各项工程开工之日前三天内由甲方采购供应到工地现场，采购数量由乙方提供，如因乙方计算不准确导致材料浪费并超出规定时间不能退回给商家，由此造成甲方的损失由乙方承担，如材料数量不够，由甲方补够，工期不变。甲方供应材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。
2、乙方无权擅自更换甲方提供的材料，没有甲方签字确认，不支付费用。
3、甲方如果要求更换不同档次或品牌的材料，则根据市场价格作差额增减补贴。在施工过程中，如原定材料缺货时，乙方可在甲方认可下更换由公司指定的相同质量的材料。
4、乙方采购的材料，如乙方提供的材料系伪劣商品的，应按提供材料原价格的三倍补偿给甲方。
5、乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
五、工程款支付方式
1、合同签定后，在乙方进场（以发出开工报告为准）开始施工后5个工人日内，甲方向乙方支付工程造价的30%作为备料款。
2、工程完成50%以上（即在天花布线完成、墙面装修完成一半以上），甲方向乙方支付工程造价的20%的工程款；?工程完成90%后（主要工作基本完成，剩余施工收尾准备验收工作），甲方向乙方支付工程造价的20%；?工程竣工后,,乙方向甲方移交全部竣工资料,甲方审核无误后,甲方向乙方支付工程造价的20%工程款。
3、工程全部完工验收后二个月内,甲乙双方按实际工程量进行结算.甲方留下总造价的10%作为装修质量保证金,其余余额应在二周内支付给乙方。
六、工程工期
1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
2、甲方未按约定完成工作影响工期，工期顺延。
3、乙方责任不能按期开工或无故停工影响工期，工期不顺延。
4、因设计变更或非乙方原因造成停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工______小时以上（累计计算），按一天顺延工期。
5、由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
6、在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或_____部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。
7、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。
8、施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。
七、工程质量及验收
本工程质量标准应达到国家质量评定的优良等级。
隐蔽工程在隐蔽前，由乙方通知甲方到场验收，甲方收到乙方通知后，五天内甲方或甲方组织的有关部门进行验收。验收期为两天，如甲方不能按时验收，乙方可自检后如实填写隐蔽记录，甲方应予以承认。
八、安全生产和防火
1、因甲方违反有关安全操作规程、消防条例和防火规范，导致发生安全或火灾事故，甲方承担由此产生的一切经济损失。
2、因乙方违反有关安全操作规程、消防条例和防火规范，导致发生安全或火灾事故，乙方承担由此产生的一切经济损失。
九、维修约定
1、本工程交工后，乙方在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收合格之日算起，为______个工作日。
2、因甲方使用不当或甲方的其他原因引起的质量问题，乙方实行有偿维修。
3、甲方在使用过程中要求更改或增加项目时，乙方实行_____。
十、违约责任
1、不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，相应损失由乙方承担，由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方违约金______%。
2、如非乙方过错造成的其它不可预见的原因造成工期廷误，甲方确认后工期可顺廷。
4、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的材料、家具、陈设或其它物品，如有损坏，乙方应照价赔偿。
5、由于乙方违反物业管理规定所造成罚款和赔偿费用，由乙方负责。
6、由于乙方擅自拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由乙方负责并承担责任。
十一、争议解决
双方发生争议协商解决不成时，按下列第_____种方式解决：
1、向_______________委员会申请_____；
2、向___________人民法院起诉。
十二、合同生效
1、本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。
2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。
3、本合同（包括合同附件、补充合同）一式_____份，甲乙双方各执_____份。
甲方（签章）：
委托代理人：
甲方：地址：电话：乙方：代表：地址：电话：风险提示：
合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。
本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。 依照《_民法典》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方的家庭居室内装饰装修有关事宜（以下称工程），达成如下协议：
第一条：工程概况
1、工程名称：家庭居室精装修。
2、工程地点：_____________。
3、工程承包方式：双方商定采用乙方包工、包料的承包方式。
第二条：施工图纸
1、双方施工图由甲方委托乙方设计施工图纸，设计费（大写）_______元，由甲方支付（此费用不在工程价款内）。
2、施工图纸经甲乙双方确认后，提供方应当负责在约定的开工日期前_______内取得有关部门确认或者批准。
第三条：甲方责任风险提示：
应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。
再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。
1、开工前_______天，全部腾空或部分腾空房屋，清除障碍物，对未能全部腾空的房屋的家具和陈设采取保护措施，为乙方进场做好准备工作。
2、办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续，保证乙方能够顺利进场施工，除法律、法规和规章规定应当由乙方办理的手续外。
3、提供符合施工要求的水源、电源，负责协调邻里及管理机构之间的关系。
4、参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收确认工作。
5、施工期间仍然需要部分使用该房屋的，应当负责做好施工现场的保护等工作，应当注意为施工提供各种便利条件。
6、按照约定的期限支付工程费，依据规定交纳应由其承担的各种税费。
第四条：乙方责任
1、参加有关施工图纸或作法说明会议或现场交底，拟定施工方案和计划交甲方审定确认。
2、施工中严格执行安全施工规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。
3、未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
4、保护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完好，保证居室内上、下水管道的通畅。
5、对于施工过程中的有关事项（如材料的进场、隐蔽工程的验收、竣工验收等）需要甲方确认的，应当及时并给予其必要的准备时间。
6、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
7、工程竣工前未移交甲方之前，负责对现场的设施和工程成品进行保护。
第五条：工期
1、工程期限_______天，开工日期________年____月____日，竣工日期________年____月____日。
2、因甲方原因（物料供应不及时、不按期支付工程款等）导致工期延误的，工期顺延。因乙方原因导致工期延误的，工期不予顺延。
3、因为如下因素影响而导致不能完成工作的，工期顺延，双方互不承担责任：
（1）遭遇严重影响施工的恶劣天气、停水、停电、天灾、战争、_等不可抗力的。
（2）经双方同意的工程量变化和设计变更。
（3）因与甲方和乙方无关的
第三方的原因造成工程延误，
第三方因素包括但不限于所在地（小）区的管理机构和隔壁邻居的无理行为。
（4）经甲方同意的属新材料或新工艺采用而导致的工期拖延或试验时间浪费。
（5）经甲乙双方同意工期顺延的其他情况。
第六条：关于材料供应和保管
1、任何一方负责提供的材料和设备，均须是符合法律、法规规定的合格产品，还必须符合本协议约定的标准和设计的要求。提供方应将材料和设备按时、按量运送到施工现场，并通知对方当事人验收签字确认。
2、对一方提供的任何材料和设备，如不符质量要求或规格有差异的，对方有权要求更换，提供方应当予以更换。由此造成的费用增加部分，有提供方承担。
3、材料和设备进场后，统一由乙方负责保管和使用，如因保管不善或者使用不当造成的不必要的浪费、损坏或者丢失，应当由乙方负责，施工过程中的正常消耗除外。
第七条：关于质量和验收
1、工程以施工图纸、作法说明、设计变更和_国家标准《住宅装饰装修工程施工规范》为质量评定验收标准。
2、由于甲方擅自指挥乙方所属人员或
第三方人员进行施工所导致的工程质量，由甲方自行负责。由乙方负责返工的，返工费用由甲方负责。
3、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应当自接到验收通知后______天内组织验收，并办理验收移交手续。
4、乙方承诺自竣工日期起，为工程项目保修________年。损耗品、使用不当、人为破坏以及非工程自身原因的损坏不在保修范围。
5、工程未验收的，甲方不得先行使用。
第八条：关于工程价款及结算
1、本工程总价款为____________元。
2、双方约定协议生效后，甲方按如下约定，直接向乙方支付工程款：
（1）________年____月____日支付_________元。
（2）________年____月____日支付_________元。
（3）________年____月____日支付_________元。
（4）工程验收后_______天支付工程总造价的_______%，约________元。
3、特别费用的约定：
（1）施工过程中，施工现场发生的一切水电费用由甲方负责。
（2）施工过程中，因为乙方的因素违规被执法机构或管理机构罚款的，罚款由乙方支付；如乙方行为是在甲方强行要求或者指挥下发生的，罚款由甲方负责。
（3）物业管理机构收取超过正常的物业小区内运输费用的，由甲方负责交涉或向乙方补贴差额。
第九条：违约责任风险提示：
合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。
1、因乙方及其代理人（代表）的原因造成工期延误的，每拖延一天，应向甲方支付______元的违约金。
2、因甲方及其代理人（代表）的原因造成工期延误的，应当赔偿乙方因此造成的人工费损失。
3、甲方不能按照前述约定期限足额支付乙方工程款的，应当按照________支付乙方延期付款违约金。
4、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由其自行负责。
5、因一方原因，造成协议无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理协议终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
6、乙方在遭遇不可抗力影响施工的，应当及时采取措施避免损失扩大，并将有关情况通知甲方。否则，应当对造成的损失扩大部分承担赔偿责任。
第十条：争议解决协议有效期内，若双方发生任何争议，应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成，双方可向______方所在地人民法院诉讼。
第十一条：其他约定
1、本协议一式______份，双方各执______份，同具法律效力。
2、本协议履行完成后自动终止。甲方（签字）：________年____月____日乙方（签章）：代表人（签字）：________年____月____日
发包方(以下简称甲方)：________
承包方(以下简称乙方)：________
根据《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。
一、承包范围：
________项目外墙油漆工程(含阳台天棚、凸窗板、空调板、外墙面、屋面构架、雨棚)，详见甲方提供施工蓝图及工程量清单。
承包方式：包人工、机械;包质量、进度、安全、文明施工、施工措施费。
包清理卫生、包垃圾清理至楼下室外堆放点，做到工完场清。
在合同承包范围内的工作内容不得再产生任何签证费用，甲方原因造成的除外。
施工做法及承担责任：在本分项工程设计图纸标注的做法基础上，保证福建省及福州市相关部门的验收均能通过，并达到“闽江杯”标准要求，若由于验收不通过所产生的费用及造成损失均由乙方承担全部费用。
二、承包工期及进度要求：
工期：自签订合同之日起60个日历天完成本合同内的全部工程量，并经甲方验收合格。
如因乙方原因造成工期拖延，处以￥________元/天的罚款(人民币贰仟元整)，直接从进度及结算价款中扣除。总工期超过5天，甲方有权选择终止合同，按已完工合格工程量结算，同时乙方向甲方支付合同总价的30%作为违约金。
三、质量要求：
必须严格按照设计图纸及国家现行的施工验收规范进行作业，工程质量必须达到“闽江杯”标准要求。
施工工艺如下：
、先把发黄，空鼓铲除，膨胀螺丝头切割点防锈漆，清理干净。
、刷一遍108胶水封闭基底。
、采用专用pvc护角，把所有阴角，阳角做直。
、满刮腻子磨平。
、刷封底涂料，复补腻子磨平，清理干净，刷面层丙烯酸涂料二遍。
、清理垃圾，清洗外墙砖面、铝合金门窗、管道上外墙漆污渍，垃圾清运到小区指定堆放点，不含外运。
四、合同价款：
本合同采用用固定综合包干方式，综合包干单价为￥元/㎡，人民币叁拾伍元整/每平米。工程量暂定：28000M2，合同总价暂定：￥980,元，人民币玖拾捌万元整。
本合同为固定综合单价包干，工程量按现场实际完成并经甲乙双方确认施工部位施工图计算的工程量结算。
以上综合单价包括如下内容：包人工、包含机械、工具、进度、包质量、包安全文明施工措施费、包验收及劳务工人一切费用、包购买所有劳动保护用品、包工人社保费及工伤保险费、包建筑工人意外伤害保险、包工完场地垃圾清理、完工后的基本清理、各种装修材料搬运(含二次搬运)、施工用操作平台及脚手架搭设拆除，包各种风险费。包括准备工作和施工措施等完成本合格工程的全部工作所需费用均包含在本合同价款中。
建筑工人意外伤害保险由甲方代为统一购买，根据乙方进场的平均人数按比例分摊费用，在甲方指定的时间内将现金交至甲方财务部。如发生保险公司赔偿金额不足，不足部分由乙方自行负责。
本合同价款不包含税金。
五、付款方式：
每月25日报进度款，按照当月完成的施工进度(以层为单位报进度)支付已完成工程量的80%。
工程全部完工，并经甲方、业主、监理验收合格，办理完结算手续后支付至结算价的80%。
本工程结算完成后，一个月后支付至结算价的95%。
结算价的5%作为质保金，保修期为1年，1年质保期后一次性支付，保修金不计利息。保修期按本工程项目全部施工完成，经甲方、业主、监理验收合格，书面移交甲方之日起计。
六、甲方职责：
甲方须及时给乙方办理进退场手续、提供住宿场地。
按合同约定支付工程款。
根据工程进度要求分阶段对质量进行检查验收。
工程施工过程中发生的所有变更单、签证单必须有甲方代表签字。如无甲方代表人员签字，单据无效不作为结算依据。当月发生当月底前签字完，逾期不补签。
七、乙方职责：
乙方进场时必须向甲方提交所有工人的身份证及计生证，协助甲方办理登记卡、工作证，三级安全教育。新进场工人安全教育手续未办理完善擅自安排上岗，除承担全部责任外，每人次扣除违约金￥元(人民币贰佰元整)。
乙方必须遵守甲方公司的项目部管理制度;认真遵照施工图纸及施工验收规范做好自检工作，并做到交接班制度的签署工作，未做好交接交底工作，乙方不许私自作业，因此产生的一切后果由乙方承担。
做好班组管理，维持现场整洁，道路畅通，宿舍卫生达到深圳市文明施工标准，不合格应按甲方要求限期整改完毕，否则由甲方派人整改的一切费用由乙方负责，并处以一定数量的罚款，每次不少于￥元(人民币伍佰元整)。
分项工程在未完成之前，乙方应负责保护，乙方保护期间发生损坏由乙方无条件修复。
每一个分项工程在验收时若未能一次性达到合格标准，则每次罚款￥元(人民币伍仟元整)。
分项工程完工后乙方应立即清理现场，剩余材料及时收回利用，否则每发现一例罚款￥元(人民币伍仟元整)。
乙方每月应按时给工人发工资，否则甲方有权直接从工程款中把工资发放给工人，因此产生的一切损失由乙方承担。
乙方不得聚集工人打架斗殴，围堵甲方及监理办公室，如发现一次，按每次￥元(人民币壹仟元整)罚款，从工程进度款中直接扣除。甲方根据事件的轻重程度，有权单方终止合同，因此产生的一切损失由乙方承担。
乙方所有进场的机械工具必须报甲方备案，退场时应征得甲方书面同意。
施工中发生的一切质量、安全等事故，由乙方承担全部责任。乙方所需的一切劳动保护用品由乙方自行负责。从乙方班组人员进场后至分项工程经甲方验收合格清退场期间的整个施工过程，所发生的本工程的及与本工程相关的质量事故、安全事故、班组人员受轻重伤及死亡等一切事故责任由乙方承担，处理责任事故产生的一切费用由乙方支付。如乙方怠慢处理影响到甲方正常施工及声誉等时，甲方可直接代为处理事故，产生的费用直接在工程进度款或结算款中扣除，同时甲方有权终止合同，因此产生的一切损失由乙方承担。
所有隐蔽工程须经甲方代表验收，签字合格后方可进行下一道工序。若违反规定，每发生一次罚款￥元，在结算价中直接扣除。甲方签字代表：
根据工程整个进度要求紧密配合甲方甲供材料的采购工作，在接到甲方书面通知后二天内提供材料下单清单。因乙方延期提供下料清单造成的延期责任由乙方承担。
所有工期顺延必须经甲方代表签字签证才能作为结算依据。
施工过程中，乙方不得随意浪费及损耗甲供材料，如造成材料损耗超过2%，乙方须双倍赔偿甲方损失。
八、检查和返工：
乙方应按规范、标准、设计要求及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方派出人员的检查，为检查提供便利条件，并承担因自身原因导致返工修改的一切人工及材料费。因设计变更等其它非乙方原因引起的经济支出，由甲方承担，但乙方须持设计变更或签证单在3天内办理完签证手续并经项目经理签字，否则无效。
九、工程分包：
该分项工程不得转包，否则甲方有权终止合同，乙方应立即清理后退场，因此产生的一切损失由乙方承担。
若乙方无故停工或怠工，甲方有权终止合同，并按乙方实际完成工程量的70%进行结算，因此产生的其他一切损失由乙方承担。
十、其他:
在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可向工程所在地的人民法院起诉。
本合同经双方签字、盖章后生效，全部履行完毕后自行失效。
本合同未尽事宜可经双方协商后签订补充协议，与合同具有同等法律效力。
本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。均具同等法律效力。
甲方(公章)：________乙方(公章)：________
签约代表：________签约代表：________
电话：________电话：________
________年________月________日________年________月________日
甲方：_____________________
乙方：_____________________
根据《民法典》、《江西省建筑安装工程合同承包条例》及有关规定，按照平等、自愿原则，经双方协商，签定本合同，以资共同遵守。
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本合同经双方签字盖章后生效，质量保证期满后终止。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
若再增加工程项目，内容相同的继续延用本合同，未尽事宜经双方协商同意签定补充协议，与本合同具有同等法律效力。因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商解决，协商不成，依法向工程所在地人民法院起诉。
甲方：(公章)法人代表：委托代理人：电话：签定日期： 年 月 日
乙方：(公章) 法人代表： 委托代理人： 电话： 签定日期： 年 月 日
甲方：
乙方：
甲乙双方依照《_合同法》。《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同共同遵守。
一、 工程概况：
工程名称： 工程地点： 工程量：约_____________，按实际涂刷面积计算。 合同价款：约_______________，按实际涂刷面积结算。
二、 工程承包范围：
承包范围：
工程质量与工期：
1、 工程质量：本工程质量按甲方要求涂刷。因施工技术问题造成 的损失及责任由乙方负责。
防火参数：本工程采用白色防火涂料，耐火等级为二级，具体耐火时间见下表：
联合厂房办公楼及辅助用房施工方施工时严格按图纸要求施工，防火涂料的粘结强度、抗压强度应符合现行国家标准《钢结构防火涂料应用技术规程》的规定。
厚度要求：
薄型防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求。 厚型防火涂料涂层厚度，80%及以上面积应符合有关耐火极限要求;且最薄处厚度不应低于设计要求的85%。
表面裂纹：
薄型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于，厚型防火涂料层表面裂纹宽度不应大于1mm.
2、 工程要求：以配合甲方工程进度要求。
三、 双方责任：
1、 甲方负责协调与其它工种的配合，负责乙方技术性资料的审核，负责对乙方按工程进度拨付工程款，负责免费提供施工所需正常用水、用电及工人住宿。组织质监部门负责工程监督、检查和验收工作。工程如需变更，甲方应提前通知乙方，经乙方同意后方可施工，甲方以实际增加工程量追加工程款。
2、 乙方负责编制组织方案和施工进度计划，与协作单位做好文明施工，确保施工人员的安全。乙方施工中的一切安全事故乙方自负。派驻工地代表施工中乙方全部事项。乙方需自备所需工器具及设备。
四、 工程款与付款方式：
1、工程造价：为每平方米__________元。
2、工程合同价款约(大写)：_______________________元。本合同价款不含税。
3、付款方式：材料进场，付工程款的______________元，工程进行到一半时付工程款(大写)_____________元;工程结束，按实际涂刷面积3日内结清余款，留__________%，消防部门验收后，7日内结清余款。
六、施工安全;
甲乙双方在施工中应密切配合，严格遵守操作规程，杜绝各类事故发生。如有发生，由责任方承担一切责任。乙方进入现场应遵守甲方制定的规定，文明施工，教育工人遵纪守法。
七、 违约责任：
1、 双方应共同维护本合同内容，及时拨付工程款。不得随意更改或解除，如发生争议双方应友好协商或提交仲裁机构解决。
2、 在施工期间，乙方应遵守甲方制定的规定，文明施工，如发生事故，由乙方自行承担。
3、 甲方应按合同约定及时拨付工程款，如有特殊情况，应以书面形式通知乙方，否则因此造成责任由甲方负责。
4、 非乙方原因或由不可抗力因素造成的工期延误，甲方应适当延长工期。
八、 附则：
本协议经甲乙双方签字盖章后具有法律效力，双方应严格遵照执行，任何一方无权私自更改，否则承担一切责任。本合同一式四份，双方各执两份，签字盖章生效。本工程完工验收合格，工程款全部付清后，本合同自然解除。
甲方(盖章) 乙方(盖章)
代表： 代表：
年 月 日 年 月 日
担保方： (以下简称担保方)
甲 方： (以下简称甲方)
乙 方： (以下简称乙方)
为明确在施工过程中的权利、义务和经济责任，并能保质、保量、按期安全的完成本施工任务;根据《_合同法》、《_建筑法》及相关法律、行政法规;结合本工程实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经三方充分协商，就美美别郡3#楼工程外墙保温工程、外墙涂料工程的施工事项达成一致，订立本合同如下条款，三方共同遵守履行。
一、工程概况：
1、工程名称：
2、地理位臵：
3、工程范围：
4、工期要求：按照总包单位施工进度计划执行;
5、工程数量：以最终结算为准;
6、工程内容：依据本工程的图纸及建设单位提出的要求，结合《外墙外保温建筑构造》10j121图集，及其它设计要求进行本工程的外墙保温施工、外墙涂料施工，包括材料现场搬运、产品保护、检测、竣工后维修、保修等工作内容。
二、承包单价及方式：
1、工程造价：按平方米单价一次性包死，此费用已包含保温板施工、外墙涂料施工主材、辅材、人工、机械、运输、保管、所有材料复试检验及保温系统拉拔试验所需费用等一切费用，不包括建设单位支付给甲方的乙方现场施工所需的水电费、堆放场地费、垂直运输及施工配合费用。
外墙保温系统综合单价： 元/m2(大写： );
外墙涂料综合单价： 元m2(大写： )
2、施工部位根据图纸要求结合现场实际测量情况，经双方核定数据为准。
3、承包方式：
4、保温系统所有材料性能检测费及拉拔试验等检测费、消防验收及节能验收所需费用由乙方承担。
三、材料选用及要求：
四、付款方式：
五、质量要求：
1、所有材料均由乙方按合同要求自行采购，在施工过程中，经过每个工序均要报工程监理部门检查，合格后方可进行下一道工序。每次检查或抽查，乙方应积极给予配合，且质量均应达到国家标准、设计要求、厂家提供数据指标与样品标准等方面要求。
2、施工方案依据国家有关标准执行。
3、质量标准须经甲方及相关部门按有关评定标准进行评定，并且达到优良。
六、职责
1、甲方职责：
1)、负责协调乙方施工所需的材料堆放场地、施工使用的电源、垂直运输设备等。
2)、负责监督及协调总包范围内的下属单位造成的成品或半成品的损坏处理。
3)、负责协调各相关部门的关系，组织办理施工中的相关签证手续、竣工验收、结算等。
4)、对乙方进入施工现场安装全过程进行监督，对不符合国家标准的操作，有权责令停工，返工，返修，由此造成的损失由乙方自负。
5)、对乙方的质量，工程进度进行监督，如乙方的质量，工程进度不能达到合同的约定，或存在私换材料等行为，甲方有权终止合同。
2、乙方职责
1)、乙方必须提供相应的资质证明、营业执照等手续上报监理进行资格审验，并留存复印件备案，并办理好外墙保温工程的有关手续。
2)、乙方进入施工现场后，应服从甲方现场安排，并与其它各道工序施工密切合作，遵守现场的一切管理制度及安全操作规程，保证安全文明施工。现场要有一名专业技术人员保持联系、沟通，积极主动和建设单位监理、甲方等协调好关系。
3)、在施工过程中及时办理各阶段报验手续，编制好完整可行的分包技术资料，及时向甲方、监理上报施工方案，经审核后严格按方案组织施工，在指定的日期内将完整资料移交监理及甲方进行综合汇编。
4)、乙方应保证产品质量达到合同约定的质量标准，若达不到要求的，无条件返工至合同约定。若对甲方产品造成损失，按损失双倍向甲方赔偿。
5)、与乙方相关的责任及费用全部由乙方承担。
3、担保方职责：
1)、对乙方外墙保温施工、外墙涂料施工使用材料全过程进行监督、检查，对乙方不符合国家有关标准和招标文件约定的材料、制作及安装质量，有权责令乙方材料退场，有权责令其停工、返工，并保留追究因乙方返工等造成损失的权利。
2)、要求乙方及时上报相关技术资料，进行有关检验与验收。有要求按计划给予配合的权利，并有追究因乙方不能按计划配合，给甲方造成工期延误等相关损失的权利。
3)、对于乙方要求支付的工程款，有权根据乙方工程完成进度、质量等实际情况，在担保方按合同约定支付工程款的前提下，监督工程款的支付与结算。
七、工程质量与验收
乙方使用材料必须符合合同约定，并有合格证、检验报告，进场材料、半成品须及时进行报验;材料性能检验由乙方在监理见证取样下送有资质单位检测，施工过程中乙方及时申请甲方、监理等单位进行隐蔽工程验收等，安装完工后及时组织竣工验收，工程质量必须达到合格标准。
八、安全、文明施工
乙方必须在施工现场设一名专职安全员，严格按照施工现场及国家有关安全文明施工规定施工，承担由于自身原因造成安全事故的一切责任和损失，乙方开工前应办理好施工人员劳动意外伤害保险等劳保统筹。
九、其他
本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方、担保方各执壹份。自各种资审材料备案齐全、经叁方代表签字盖章之日起生效，工程验收合格交付使用结算完毕后自然失效。未尽事宜，甲、乙、担保方叁方按平等、协作的原则，协商解决。
甲方： 乙方：担保方：(公章)
(公章) (公章)
日期： 年 月 日 年 月 日日期： 年 月 日
甲方： （简称甲方）____________
乙方： （简称乙方）____________
经双方共同协商，现就九江体育中心训练馆钢结构防火涂料工程委托乙方施工，根据《合同法》、《建筑法》、《消防法》等相关规定，达成如下协议：
一、 工程名称：
二、 工程范围：
三、 施工材料：超薄型钢结构防火涂料。
四、 承包方式：由乙方包工、包料、包验收、包安全。
五、 工程造价：本工程主体钢构件展开面积暂定 ㎡，按实际涂刷面积计算，单价为： 元/㎡。
六、 付款方式：合同签订生效后，乙方材料进场施工，甲方支付乙方工程款的20%，乙方施工工程的三分之一，甲方支付乙方工程款的20%，乙方施工工程的三分之二甲方在支付乙方工程款的15%，工程施工完毕后甲方支付乙方工程款的20%，待消防验收合格后，甲方一次性支付工程款。
七、 双方责任
（一） 甲方责任：
1、 指定工地代表负责施工过程中的协调管理。
2、 负责构件的表面处理，满足乙方施工要求。
3、 协助乙方组织竣工验收，按时支付工程款。
（二） 乙方责任：
1、 指定专人负责该工程，服从甲方工地代表的管理和监督，乙方按合同规定时间进场施工，并按时完工。
2、 严格遵守甲方施工现场的各项规章制度，严禁违规操作，确保安全和第三者的安全，若发生事故由乙方负责。
3、 严格按施工规范组织施工，确保工程质量合格。
4、 负责办理工程验收，并确保验收合格，一切产品质量出现问题所导致的损失由乙方负责。
5、 负责向甲方提供完整的交工资料。
八、 验收
1、 防火涂料层要均匀密实。
2、 防火涂层与底漆粘结牢固，不得出现起皮、脱落及开裂现象。
3、 防火涂层硬化均匀，不出现漏喷形象。
九、 本合同一式两份，双方签字盖章后生效，未尽事宜另行协商解决。
甲方：____________
乙方：____________
签约时间：______年____月____日
发包方(甲方)：_________________
承包方(乙方)：_________________身份证号：_________________
联系方式：_________________
经甲乙双方友好协商，就乙方承包甲方位于栋房的装饰装修工程(以下简称工程)签订本合同。
一、施工内容及要求：_________________乙方按甲方要求进行油漆施工，包括但不限于：_________________
1、修复粗糙磨手等有问题的木器漆(不包括书柜)，处理未完工的木器漆(含白漆、清漆)。
2、涂装全屋内墙，包括但找平、提升阴阳角补缝、刮腻子、干透打磨、涂刷至少2遍底漆、涂刷至少2遍面漆、后期修补等。
4、全屋所有木器和墙面油漆施工均应做到不漏涂、不透底、不流坠等现象，无色差，表面平整、光滑无挡手感、均匀一致，装饰线、分色线平直，不污染其它表面。
二、承包方式：_________________乙方包工，油漆工1名，负责按甲方要求施工安装。
三、工期：_________________20天，即年月日至年月日。
四、工程总价：_________________人民币(大写)整。全部木器漆完工后支付元，油漆全部完工且经甲方验收合格、乙方退场交还房屋钥匙后支付剩余元。
五、工程质量须达到甲方要求。施工完毕须经甲方验收，验收不合格的，乙方应在甲方指定期限内进行整改，直至甲方满意。因乙方原因造成质量问题，返工的所有费用(含材料费)由乙方承担。
六、如因乙方原因导致施工不符合要求或出现质量问题，经整改仍无法达到甲方要求的，甲方有权要求乙方无条件退场，并有权拒绝支付工程价款。
七、本合同经双方签字后生效，一式二份，双方各执一份。
甲方：_________________乙方：_________________
______年______月______日
甲方： ___________
乙方： ___________
甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将河南康达制药有限公司新厂区餐厅楼所有外墙涂料粉刷工程承包给乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条 工程概况
1.工程地址：河南康达制药有限公司新厂区餐厅楼
2.施工内容：外墙涂料粉刷 ，总面积约______平方米。
第二条 工程工期
3.工程开工日期：______年______月______日
4.工程竣工日期：______年______月______日
5.工程承包方式：包工包料。
6.工程总天数： 天,恶劣天气条件下经双方协商可延长。
第三条 工程价款
工程价款按照每平方米 元计算(大写) 元，(以实际测量面积计算)。增加工程，增加造价;减少工程，减少造价。
第三条 质量要求
1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经甲乙双方共同认可。
2.工程验收标准：符合《建筑涂饰工程施工及验收规程》的要求。
3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。
4.凡由乙方采购的材料，产品质量由乙方自负;包括施工质量由乙方负责。
5、乙方要精心施工，确保颜色一致，
第四条 材料供应
乙方提供的材料如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。
第五条 付款方式
合同签订后，甲方应在工程结束后十五日内一次性付清所有工程承包款。
第六条 工程验收
双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。
第七条 其他事项
乙方在承包过程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程，做到安全生产，文明施工。乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由甲乙双方共同承担，因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由甲乙双方负责赔偿。
第八条 违约责任
合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，使对方造成的损失，应进行补偿。
第九条 争议解决
本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决。协商解决不成的，可向人民法院提起诉讼。
第十条 本合同自双方盖章或签字后生效。
第十一条 本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲、乙双方经友好洽谈协商：甲方决定将 内外墙粉刷工程包给乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律法规，特制定本合同，以便共同遵守。
第一条：工程概况：
1、工程地址：;
2、施工内容：内墙涂料粉刷面积约：
外墙涂料粉刷面积约：
3、使用颜色号：。
4、工程承包方式：;
5、工期：自日至月 日完工;共计： 天。
以验收检查为准，两天顺延。
第二条：工程款项：
1、本工程内墙面积：平方米，单价：元/平方;外
墙面积： 平方米，单价： 元/平方;门板面积： 平方米，单价： 元/平方;冲洗面积： 平方米，单价： 元/平方。(此单价不含税金)
第三条：付款方式：
本合同签定后，甲方在乙方开工 天内付完工程总款项的 %;施工 后再付工程总款项的 %。经甲方验收合格并测量工程量后算出工程款，甲方承诺： 年 月 日前结算清工程的余款。
第四条：质量要求：
1、工程验收标准，根据甲方要求;
2、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认增加的费用，应另签订补充合同。
第五条：双方的责任：
甲方负责现场内的水、电、
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